## Epicas
Épica | ID HU | Nombre | Enunciado de la Historia de Usuario | Criterios de Aceptación
Formulario de registro | HU09 | Registro de nuevo usuario | Como paciente Quiero registrarme mediante un formulario que solicite mis datos personales y de contacto, incluyendo aceptación de términos y condiciones Para poder acceder al sistema con una cuenta propia. | - El formulario debe solicitar como mínimo: tipo y número de documento, nombre, apellido, teléfono, género, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. - El botón de "Registrarme" debe estar deshabilitado hasta que todos los campos obligatorios estén diligenciados y se acepten los términos y condiciones. - El usuario debe marcar la casilla de aceptación de términos y condiciones para completar el registro. - Una vez registrado, el paciente es redirigido automáticamente a la página de inicio de sesión o a su panel principal. - Debe haber un enlace claramente visible con el texto “¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión”. - Al hacer clic en el enlace, debe redirigirme correctamente al formulario de inicio de sesión. - Cada campo debe mostrar retroalimentación inmediata si el valor ingresado no cumple con el formato esperado (por ejemplo, correo mal escrito). - Los mensajes de error deben ser claros y específicos para cada campo. - No se permite enviar el formulario si hay errores de validación sin corregir, y se le indica al usuario qué campos debe revisar. - La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un símbolo. - Si no cumple con los requisitos, debe mostrarse un mensaje de advertencia y no permitir el registro | las epicas son como grandes metas de negocio o volumenes de trabajo las cuales contienen una o varias historias de usuario
Formulario de inicio de sesion | HU12 | Acceder con cuenta existente | Como paciente Quiero poder iniciar sesión en el sistema utilizando mi correo y mi contraseña Para acceder a mi perfil y funcionalidades del sistema médico. | − El formulario debe aceptar como identificador el correo electrónico o el número de teléfono registrado. − Si las credenciales son correctas, el usuario debe ser redirigido automáticamente al panel principal del sistema. − Si las credenciales son correctas, el paciente es redirigido a su panel principal.
| HU13 | Recuperación de contraseña | Como paciente Quiero contar con una opción para recuperar mi contraseña en caso de olvidarla Para poder restablecer mi acceso al sistema. | − Debe haber un enlace visible (ej. "¿Olvidaste tu contraseña?") en la pantalla de inicio de sesión. − Debe haber un enlace visible con el texto “¿Olvidaste tu contraseña?” en el formulario de inicio de sesión. − Al ingresar un correo registrado, el sistema debe enviar un correo con instrucciones para restablecer la contraseña. − El enlace/código debe tener una caducidad por seguridad.
| HU11 | Notificación por error del servidor en inicio de sesión | Como paciente Quiero recibir un mensaje claro si al intentar iniciar sesión el servidor está caído o hay un problema técnico Para saber que el error no es mío. | − Si hay error del servidor (código 500 o similar), debe mostrarse un mensaje como “Servicio no disponible, por favor intenta más tarde”. − El sistema no debe eliminar los datos ingresados en el formulario al producirse el error.
Validaciones de formularios | HU10 | Alerta por correo duplicado en registro | Como paciente Quiero ser notificado si intento registrar una cuenta con un correo ya existente Para saber que debo iniciar sesión en lugar de crear una nueva cuenta. | − Si el correo ya está registrado, debe mostrarse un mensaje como “Este correo ya está vinculado a una cuenta. ¿Deseas iniciar sesión?”. − El sistema debe bloquear el registro hasta que se ingrese un correo no registrado.
Menu | HU01 | Menú de navegación clara | Como paciente Quiero que el sistema tenga categorías claras en el menú Para poder navegar fácilmente sin perderme. | − El menú debe estar visible en todo momento mientras el usuario navega. − Cada opción del menú debe redirigir correctamente a la sección correspondiente. − Deben existir las categorías
Panel principal | HU02 | Panel de resumen del paciente | Como paciente Quiero ver un panel principal con un resumen de mis próximas citas, indicaciones médicas y notificaciones recientes Para tener un panorama general desde que ingreso al sistema. | − El resumen debe incluir al menos: fecha y hora de la próxima cita, últimas indicaciones, y las tres notificaciones más recientes. − Debe mostrarse automáticamente al ingresar al sistema sin necesidad de navegar a otra sección. − Las notificaciones recientes (ej. recordatorios de citas, actualizaciones) son visibles en el panel principal. − El panel carga toda la información en menos de 3 segundos.
| HU03 | Panel diario del médico | Como médico Quiero contar con un panel donde pueda visualizar mis citas del día y acceder al historial médico de cada paciente agendado Para preparar mejor mi jornada laboral. | − El panel debe mostrar las citas ordenadas por hora. − Cada cita debe permitir acceso rápido al historial médico del paciente. − El historial médico del paciente debe incluir citas previas, diagnósticos, indicaciones y medicamentos recetados. − El panel del médico se actualiza en tiempo real con nuevas citas o cancelaciones.
Pie de pagina | HU58 | Mostrar pie de página con información esencial en cada sección | Como paciente Quiero que en cada sección del sistema se muestre un pie de página con la información esencial de la institución Para tener a la mano datos importantes sin importar dónde esté en el sistema. | − El pie de página se muestra de forma consistente en todas las secciones del sistema. − Contiene datos básicos como el nombre de la institución, año y derechos reservados.
Gestión de Notificaciones | HU41 | Recibir recordatorio de cita próxima | Como paciente Quiero recibir una alerta cuando tenga una cita cercana (por ejemplo, un día antes), Para no olvidarla. | - El sistema debe enviar una notificación (por correo o dentro de la plataforma) 24 horas antes de la cita. − Si el paciente tiene la app móvil o el navegador habilitado, también debe mostrarse una notificación push
| HU54 | Acceder en todo momento a las notificaciones | Como paciente Quiero tener una opción visible en todo momento para acceder a mis notificaciones, Para estar informado de cualquier novedad del sistema. | - El icono de notificaciones es visible en todas las pantallas del sistema mientras el paciente esté autenticado. − Al hacer clic en el icono, se despliega una lista de notificaciones recientes.
| HU55 | Ver información detallada o redirección desde la notificación | Como paciente Quiero poder ver en detalle la información de cada notificación o que me redirija a la sección relacionada Para comprender mejor su contenido. | − Al hacer clic en una notificación, el sistema muestra información detallada o redirige automáticamente a la sección relacionada. − La notificación se marca como leída después de haber sido visualizada o redirigida.
| HU56 | Eliminar una notificación individual | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar notificaciones individuales (por ejemplo, con un ícono de bote de basura) Para mantener limpia mi bandeja de notificaciones. | - Cada notificación cuenta con un ícono visible (como una papelera) para eliminarla. − Al eliminarla, el sistema actualiza la lista y muestra un mensaje de confirmación.
| HU57 | Eliminar todas las notificaciones en una sola acción | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar todas mis notificaciones de una sola vez Para ahorrar tiempo y evitar hacerlo una por una. | − El paciente puede hacer clic en un botón “Eliminar todas” para borrar todas sus notificaciones. − El sistema solicita confirmación antes de eliminar todas las notificaciones y muestra un mensaje de éxito tras la acción.
Gestion tecnica | HU04 | Soporte técnico o FAQ | Como paciente Quiero tener acceso a un chat de soporte o una sección de preguntas Frecuentes Para recibir ayuda si tengo problemas usando el sistema. | - Debe existir un enlace visible en el menú o pie de página hacia la sección de ayuda. - Si hay chat, este debe permitir interacción en tiempo real o, en su defecto, dejar un mensaje. - Las FAQ deben estar organizadas por categorías para facilitar la búsqueda de información. - El chat de soporte debe permitir al paciente iniciar una conversación con un agente de soporte. - Debe existir un botón visible etiquetado como “Atención al paciente” o similar. - Al hacer clic, se debe mostrar una lista con los medios disponibles (chat, teléfono, correo, etc.) y su horario de atención. - La información de contacto debe ser precisa y funcional durante los horarios de atención. - Debe existir un formulario accesible desde el menú o la pantalla principal. - Al enviar la queja o sugerencia, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación. - Al enviar el formulario, el paciente debe recibir una confirmación de envío y, opcionalmente, un número de seguimiento. - El sistema debe registrar y notificar al equipo administrativo sobre la nueva queja/reclamo.
| HU05 | Reporte de errores técnicos | Como paciente Quiero poder reportar un error técnico desde cualquier pantalla del sistema Para notificar fácilmente si algo no funciona correctamente | − Debe haber un botón visible tipo “Reportar un problema” en todas las vistas del sistema. − Al enviar el reporte, debe mostrarse una notificación de confirmación de envío exitoso.
Perfil | HU51 | Acceder a un menú desplegable con opciones del perfil | Como paciente Quiero tener acceso a un contenedor o menú desplegable desde mi perfil Para gestionar mis opciones personales dentro del sistema. | − El paciente puede hacer clic en su foto o nombre de perfil para desplegar un menú con opciones como "Editar perfil", "Cerrar sesión", entre otras. − El menú desplegable permanece visible hasta que el paciente seleccione una opción o haga clic fuera del menú.
| HU52 | Editar mis datos personales desde el perfil | Como paciente Quiero poder modificar mis datos personales (como teléfono, dirección, correo) desde el menú de perfil Para mantener mi información actualizada. | - El paciente puede acceder a un formulario desde el menú de perfil para modificar datos como teléfono, dirección y correo electrónico. - Al guardar los cambios, el sistema actualiza la información y muestra un mensaje de confirmación. - El sistema debe validar la nueva contraseña con una política de seguridad mínima (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un símbolo). - El usuario debe recibir una notificación de cambio exitoso.
| HU53 | Cerrar sesión desde el menú de perfil | Como paciente Quiero poder cerrar sesión desde el contenedor del perfil Para finalizar mi actividad de forma segura. | - El paciente puede seleccionar la opción "Cerrar sesión" desde el menú desplegable del perfil. - Al cerrar sesión, el sistema redirige automáticamente a la página de inicio de sesión. - Al cerrar sesión, el sistema muestra un mensaje como "Sesión cerrada exitosamente". - El mensaje desaparece automáticamente después de unos segundos o al hacer clic en "Aceptar". 'Epicas'
Notificaciones | HU07 | Configuración de notificaciones | Como paciente Quiero poder elegir qué tipo de notificaciones deseo recibir (correo) Para evitar recibir información no deseada. | − Debe existir una opción en el perfil del paciente para seleccionar los canales de notificación. − Las preferencias deben guardarse correctamente y respetarse al momento de enviar notificaciones.
Atención al usuario | HU15 | Instrucciones o videotutoriales | Como paciente Quiero acceder a una sección con instrucciones o videotutoriales sobre el uso del sistema Para aprender cómo navegar correctamente por la plataforma. | − Debe haber una opción visible llamada “¿Cómo usar el sistema?” o similar. − Al ingresar, deben mostrarse al menos tres recursos (videos, guías escritas, preguntas frecuentes). − Los tutoriales deben ser claros, concisos y fáciles de entender, con una duración máxima de 2-3 minutos por video.
Alertas | HU18 | Alerta por página no disponible | Como paciente Quiero que el sistema me muestre una notificación si accedo a una página inexistente o rota Para poder volver fácilmente al inicio o a una sección válida | − Al acceder a una ruta inválida, debe mostrarse una página 404 amigable con un botón para volver al inicio. − El mensaje debe incluir un texto claro como “Página no encontrada”. − Debe incluir un enlace claro para regresar a la página de inicio o a la última página visitada.
| HU34 | Alerta por error técnico al cargar médicos | Como paciente Quiero que el sistema me notifique si no puede cargar la lista de médicos disponibles, Para saber que hay un problema técnico. | −Si ocurre un error de carga, debe mostrarse un mensaje como “No se pudo cargar la lista de médicos. Intenta nuevamente más tarde.” − El sistema debe ofrecer la opción de recargar o regresar a los filtros.
Novedades | HU14 | Visualizar novedades institucionales | Como paciente Quiero ver un apartado con noticias, novedades, proyectos, tutoriales y otras actividades relacionadas con la institución médica Para mantenerme informado. | − Debe mostrarse una sección destacada en la pantalla principal con las últimas 5 noticias o novedades. − Cada ítem debe incluir título, fecha y un resumen o enlace para más información. − Cada noticia debe ser clicable para ver el contenido completo en una nueva vista o modal.
| HU17 | Mensaje ante error de carga de noticias | Como paciente Quiero que el sistema me muestre un mensaje si las noticias o novedades no se pueden cargar Para saber que no es un error de mi dispositivo. | − Si hay error en la carga de noticias, debe aparecer un mensaje como “No se pueden mostrar las novedades en este momento”. − El sistema debe intentar recargar automáticamente la sección cada cierto tiempo o permitir al usuario hacerlo manualmente.
Navegacion | HU16 | Navegación con miga de pan | Como paciente Quiero poder navegar a través del sistema utilizando una miga de pan Para saber en qué sección me encuentro y regresar fácilmente a una anterior. | − En cada página interna del sistema, debe mostrarse la miga de pan con la ruta actual. − Cada elemento debe ser clickeable y llevar correctamente a su respectiva sección. − Al hacer clic en cualquier parte de la miga de pan, el usuario debe ser llevado a esa sección anterior de forma correcta.
Calendario | HU19 | Visualizar calendario para agendar citas | Como paciente Quiero acceder a un calendario donde pueda ver los días disponibles Para seleccionar cuándo deseo agendar una cita médica. | − El calendario debe mostrar los días del mes actual y permitir avanzar a meses siguientes. − Los días disponibles deben estar marcados visualmente (por ejemplo, en verde) y los ocupados en gris. − El calendario debe ser interactivo y permitir la navegación entre meses/años.
| HU20 | Ver días ocupados en el calendario | Como paciente Quiero ver qué días ya están totalmente ocupados Para evitar seleccionar días sin disponibilidad. | − Los días ocupados deben estar deshabilitados o con un ícono que indique que no hay horarios disponibles. − Si se intenta hacer clic en un día sin disponibilidad, debe aparecer un mensaje informativo.
| HU25 | Visualizar horarios no disponibles | Como paciente Quiero que se me muestren claramente los horarios ya tomados Para no intentar agendar en ellos. | − Los horarios no disponibles deben aparecer en gris, tachados o deshabilitados. − El sistema no debe permitir agendar una cita en una hora ya ocupada.
Citas automaticas | HU21 | Agendamiento automático de citas | Como paciente Quiero tener una opción para que el sistema asigne automáticamente una cita disponible según mis preferencias Para ahorrar tiempo. | − El sistema debe permitir seleccionar filtros previos como especialidad y sede antes de asignar automáticamente. − Al generar la cita automática, debe mostrarse un resumen con la opción de confirmarla o rechazarla.
Gestion de citas | HU22 | Filtrar citas por especialidad médica | Como paciente Quiero poder filtrar las citas por especialidad médica Para encontrar más fácilmente al profesional que necesito. | − Debe haber un campo desplegable con la lista de especialidades disponibles. − Al seleccionar una especialidad, deben mostrarse únicamente los médicos que la ofrecen.
| HU23 | Selección de hora en un día específico | Como paciente Quiero elegir la hora exacta en la que deseo agendar mi cita Para ajustarla a mi disponibilidad. | − Una vez seleccionado un día, debe desplegarse una lista con los horarios disponibles. − Las horas ocupadas deben estar deshabilitadas o marcadas como no seleccionables.
| HU24 | Filtro por ubicación o sede | Como paciente Quiero poder elegir la sede donde quiero recibir atención médica Para escoger la más cercana o conveniente. | − Debe mostrarse una lista de sedes disponibles al momento de agendar. − Al seleccionar una sede, deben filtrarse los médicos y horarios correspondientes a esa sede.
| HU26 | Definir rango de horas para buscar médicos | Como paciente Quiero establecer un rango de horas en el que deseo ser atendido Para que el sistema me sugiera médicos dentro de ese horario. | − Debe existir una opción para ingresar un rango de horas (ej. de 8:00 a 11:00 a.m.). − Al aplicar el rango, solo deben mostrarse las opciones de cita que estén dentro de ese intervalo.
| HU35 | Cancelar o reprogramar cita | Como paciente Quiero poder cancelar o reprogramar una cita ya agendada Para ajustarla a mis imprevistos o cambios de agenda. | − Debe haber un botón de “Modificar cita” en la sección de historial. − Si la reprogramación se hace con menos de 24 horas de anticipación, debe mostrarse una advertencia o bloquear la acción según política.
Gestion de medicos | HU30 | Ver médicos disponibles después de agendar | Como paciente Quiero que, al completar la información inicial para la cita, el sistema me muestre los médicos disponibles Para seleccionar el que prefiera. | − Una vez elegidos los filtros (fecha, sede, especialidad), deben mostrarse los perfiles de los médicos disponibles. − Cada perfil debe incluir nombre, especialidad y horario de atención.
| HU31 | Visualizar perfil del médico | Como paciente Quiero acceder al perfil de un médico antes de seleccionarlo Para conocer más sobre su formación y especialidad. | − Cada médico en la lista debe tener un botón de “Ver perfil”. − El perfil debe mostrar nombre, estudios, especialidad y tipo de atención que ofrece.
| HU32 | Seleccionar médico preferido | Como paciente Quiero poder seleccionar al médico que más se ajuste a mis necesidades, y confirmar mi elección con un mensaje claro. | − Al seleccionar un médico, debe mostrarse una ventana emergente confirmando que se ha asignado correctamente. − El sistema debe guardar la relación cita-médico en el historial del paciente.
Gestión de horarios | HU06 | Modificar horarios de médicos | Como administrador Quiero poder modificar horarios a los médicos Para que los mismos sepan las modificaciones o actualizaciones sobre el horario | - Debe existir una vista de calendario editable para cada médico registrado. - Los cambios en la disponibilidad deben reflejarse inmediatamente en el módulo de agendamiento. - Debe existir un apartado para realizar modificaciones a los médicos - Debe existir otro apartado para agregar horarios a médicos - Deben existir médicos registrados - Debe existir una opción al lado del listado de médicos llamada como “Asignar” - Debe permitir establecer un horario con un rango a determinar - Deben existir opciones de hora de inicio y hora de finalización - Debe haber la opción para establecer los días a recibir un horario de trabajo - Debe existir una opción que permita confirmar la acción, titulada “Confirmar” - Debe salir un mensaje de verificación mencionando que la asignación fue exitosa - Debe existir médicos con horarios asignados - Debe existir una opción al lado del listado de médicos titulada “Modificar” - Debe permitir modificar el rango y días de horarios que tenga el médico asignado previamente - Debe incluir una opción que permita enviar la modificación, llamada “Confirmar” - Debe mostrar un mensaje de verificación que la modificación fue existosa.
| HU27 | Control de horarios según jornada laboral | Como administrador Quiero que el sistema valide que las citas solo se puedan agendar dentro del horario laboral Para evitar reservas fuera del tiempo permitido. | − El sistema debe bloquear automáticamente horas fuera del rango establecido (ej. antes de las 7:00 a.m. o después de las 6:00 p.m.). − El administrador debe poder configurar y modificar el horario laboral desde el panel de control.
| HU28 | Recibir notificación de nueva cita agendada | Como administrador Quiero que se registre cada nueva cita agendada por los pacientes Para llevar control del flujo de atención médica. | − Cada vez que un paciente agenda una cita, debe crearse un registro con la información básica de la misma. − El administrador debe poder ver un resumen diario o semanal de las citas programadas.
Hora prioritaria | HU33 | Encontrar primera hora disponible | Como paciente Quiero una opción que me permita ver rápidamente la primera hora disponible según filtros Para agendar más eficientemente. | - Debe haber un botón que diga “Buscar primera hora disponible”. - Al usarlo, el sistema debe buscar automáticamente la combinación más próxima de fecha, hora y médico. - Antes de confirmar, el sistema debe validar en tiempo real si el horario sigue disponible. - Si no está disponible, debe aparecer un mensaje que sugiera otras horas cercanas. - El sistema debe validar que los campos: fecha, sede, especialidad y médico estén completos. - Si falta algún dato, debe marcarlo en rojo y mostrar un mensaje explicativo.
Validacion de citas | HU29 | Confirmación de solicitud de cita | Como paciente Quiero que, al finalizar la solicitud de cita, el sistema me muestre una ventana emergente de confirmación Para asegurarme de que el proceso fue exitoso. | − Al hacer clic en “Agendar cita”, debe mostrarse una notificación con el mensaje “Cita agendada exitosamente”. − Debe aparecer un resumen con la fecha, hora, médico y sede de la cita.
Certificado | HU08 | Comprobante de cita | Como paciente Quiero poder descargar o imprimir un comprobante de mi cita médica Para tenerlo disponible si me lo solicitan o lo necesito. | − Al agendar una cita, debe mostrarse un botón para generar el comprobante en PDF. − El comprobante debe incluir al menos: nombre del paciente, fecha y hora de la cita, médico y especialidad.
Mi planilla | HU39 | Acceder al perfil del médico desde una cita | Como paciente Quiero poder acceder al perfil del médico con quien tengo o tuve la cita Para conocer más sobre su experiencia. | − Cada cita debe tener un botón de “Ver perfil del médico” o un ícono que lo indique. − El perfil debe abrirse en una ventana emergente o redirigir a una nueva página sin perder el historial.
| HU40 | Redirigir desde “Citas próximas” al agendamiento | Como paciente Quiero que desde la sección de “Citas próximas” exista una opción para agendar una nueva cita Para facilitar la navegación del sistema. | − Debe haber un botón llamado “Agendar nueva cita” visible en la sección de “Citas próximas”. − Al hacer clic, debe redirigir automáticamente al módulo de agendamiento con filtros limpios.
Gestion de mi planilla | HU36 | Visualizar historial completo de citas | Como paciente Quiero ver todas las citas que he tomado y las que tengo programadas Para llevar un control de mi atención médica. | − La sección debe mostrar una lista dividida en “Citas próximas” y “Citas pasadas”. − Cada entrada debe contener fecha, hora, tipo de cita y nombre del médico.
| HU37 | Filtrar citas por estado (tomadas o pendientes) | Como paciente Quiero tener una opción para filtrar entre citas ya tomadas y las que están programadas Para facilitar la revisión de mi historial. | − Debe existir un filtro o pestañas para cambiar entre “Citas pasadas” y “Citas próximas”. − El sistema debe mantener el estado del filtro seleccionado al navegar por esta sección.
| HU38 | Ver información detallada de cada cita | Como paciente Quiero que cada cita en la lista incluya información detallada como fecha, hora, médico y tipo de atención Para saber en qué consiste. | − Cada ítem debe mostrar la información clave directamente en la lista o al desplegar un resumen. − Debe incluir al menos: nombre del médico, especialidad, sede, tipo de cita (presencial/virtual).
| HU42 | Modificar o reprogramar una cita | Como paciente Quiero tener la opción de modificar o reprogramar una cita desde la sección de “Citas próximas” Para ajustarla si se me presenta un imprevisto. | - Cada cita próxima debe tener un botón de “Modificar”. - Al modificar, debe abrirse un formulario similar al de agendamiento que permita seleccionar nueva fecha y hora. - Si la cita está a menos de 24 horas, la opción para modificar debe estar desactivada. - Debe mostrarse un mensaje explicativo como “Solo puedes modificar citas con al menos 24 horas de anticipación”.
Familiares | HU43 | Agregar un familiar con instrucciones claras | Como paciente Quiero tener la opción de registrar a un familiar con indicaciones claras sobre cómo hacerlo Para vincular a las personas que deseo que estén informadas sobre mis procesos médicos. | − Debe haber un botón de “Agregar familiar” visible, acompañado de un mensaje de ayuda o instructivo. − Al hacer clic, debe mostrarse un formulario para ingresar nombre, correo electrónico y tipo de relación. − Debe salir una opción titulada “Agregar”, para agregar la información del familiar al sistema
| HU44 | Configurar tipo de información que recibe un familiar | Como paciente Quiero elegir qué tipo de información puede recibir un familiar registrado (ej. citas, medicamentos) Para mantener el control sobre mi privacidad. | − El formulario de registro de familiar debe incluir un selector de categorías de información autorizadas. − Debe ser posible modificar esta configuración en cualquier momento desde el perfil del familiar. − El sistema debe garantizar que el familiar solo pueda acceder y visualizar la información para la cual el paciente ha otorgado permiso explícitamente
| HU45 | Editar o eliminar un familiar existente | Como paciente Quiero tener opciones para editar o eliminar un familiar registrado Para mantener actualizada y controlada la lista de personas asociadas a mi cuenta. | - Deben existir familiares registrados o agregados - Junto a cada familiar listado, debe haber un icono (ej. tres puntos verticales/horizontales, icono de lápiz) que al hacer clic despliegue un menú de opciones. - Cada familiar debe tener un menú (ícono de tres puntos o similar) con opciones para “Editar” y “Eliminar”. - Al seleccionar “Editar”, debe abrirse un formulario con los datos actuales para modificar. - Al seleccionar “Eliminar”, debe mostrarse un mensaje de confirmación antes de ejecutar la acción. - Deben existir familiares agregados. - Luego de guardar los cambios, debe mostrarse un mensaje como “Familiar agregado/modificado exitosamente”. - La lista de familiares debe actualizarse automáticamente sin necesidad de recargar la página.
Gestion de familiares | HU46 | Validar si un correo ya está registrado por otro familiar | Como paciente Quiero recibir una advertencia si intento registrar a un familiar con un correo ya asociado a otra cuenta Para evitar errores o duplicados. | − El sistema debe validar automáticamente el correo al ingresarlo en el formulario. − Si el correo ya está en uso, debe mostrarse un mensaje como “Este correo ya está asociado a otro usuario”
Indicaciones medicas | HU47 | Visualizar indicaciones asignadas por el médico | Como paciente Quiero poder visualizar las indicaciones médicas registradas por el profesional de salud tras una cita, como medicamentos o exámenes Para saber con claridad qué debo hacer. | − Debe haber tomado una cita previa − Cada indicación debe mostrar su tipo (medicamento, estudio, recomendación general), fecha, y nombre del médico. − Las indicaciones deben estar organizadas por fecha de cita o estado (pendientes, completadas).
| HU48 | Activar recordatorios personalizados de indicaciones | Como paciente Quiero poder activar notificaciones a partir de un horario definido por mí Para recordar cuándo tomar medicamentos o realizar actividades médicas. | − Debe existir una opción en cada indicación para configurar recordatorios con hora y frecuencia. − El sistema debe enviar notificaciones (por correo, app o web push) en los horarios establecidos.
| HU49 | Ser notificado si no hay indicaciones médicas asignadas | Como paciente Quiero recibir una notificación clara si el médico aún no ha registrado indicaciones tras una cita Para saber que no es un error del sistema. | − Si el paciente consulta una cita sin indicaciones, debe aparecer un mensaje como “Aún no se han registrado indicaciones para esta cita”. − La notificación debe diferenciar entre una falta de asignación y un error del sistema.
| HU50 | Marcar indicaciones como completadas | Como paciente Quiero poder marcar una indicación como “completada” o “hecha” Para llevar un registro de mi cumplimiento del tratamiento. | − Cada indicación debe tener un botón o casilla para marcarla como realizada. − Al marcar una indicación, esta debe cambiar de estado visual (por ejemplo, tachada o con ícono de check).
Gestion de usuarios | HU59 | Registro de nuevo usuario | Como administrador Quiero una sección para poder agregar usuarios (medicos, pacientes, y administradores) | - El formulario debe solicitar como mínimo: Rol, tipo y número de documento, nombre, apellido, teléfono, género, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña y si coloca que es medico se le agrega especialiad y hospital. - El botón de "Registrarme" debe estar deshabilitado hasta que todos los campos obligatorios estén diligenciados y se acepten los términos y condiciones. - El usuario debe marcar la casilla de aceptación de términos y condiciones para completar el registro. - Cada campo debe mostrar retroalimentación inmediata si el valor ingresado no cumple con el formato esperado (por ejemplo, correo mal escrito). - Los mensajes de error deben ser claros y específicos para cada campo. - No se permite enviar el formulario si hay errores de validación sin corregir, y se le indica al usuario qué campos debe revisar. - La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un símbolo. - Si no cumple con los requisitos, debe mostrarse un mensaje de advertencia y no permitir el registro

## Product Backlog
# | Historia de Usuario | Valor para el negocio (1-5) | Puntos de Historia | Clasificación KANO | Prioridad (Alta, Media o Baja)
HU01 | Como paciente Quiero que el sistema tenga categorías claras en el menú Para poder navegar fácilmente sin perderme. | 10 | 3 | Must-be | Alta
HU02 | Como paciente Quiero ver un panel principal con un resumen de mis próximas citas, indicaciones médicas y notificaciones recientes Para tener un panorama general desde que ingreso al sistema. | 8 | 5 | Performance | Media
HU03 | Como médico Quiero contar con un panel donde pueda visualizar mis citas del día y acceder al historial médico de cada paciente agendado Para preparar mejor mi jornada laboral. | 10 | 5 | Must-be | Alta
HU04 | Como paciente Quiero tener acceso a un chat de soporte o una sección de preguntas Frecuentes Para recibir ayuda si tengo problemas usando el sistema. | 6 | 3 | Delighter | Baja
HU05 | Como paciente Quiero poder reportar un error técnico desde cualquier pantalla del sistema Para notificar fácilmente si algo no funciona correctamente | 6 | 5 | Must-be | Media
HU06 | Como administrador Quiero poder modificar horarios a los médicos Para que los mismos sepan las modificaciones o actualizaciones sobre el horario | 8 | 5 | Must-be | Alta
HU07 | Como paciente Quiero poder elegir qué tipo de notificaciones deseo recibir (correo) Para evitar recibir información no deseada. | 6 | 5 | Delighter | Baja
HU08 | Como paciente Quiero poder descargar o imprimir un comprobante de mi cita médica Para tenerlo disponible si me lo solicitan o lo necesito. | 7 | 5 | Performance | Media
HU09 | Como paciente Quiero registrarme mediante un formulario que solicite mis datos personales y de contacto, incluyendo aceptación de términos y condiciones Para poder acceder al sistema con una cuenta propia. | 10 | 5 | Must-be | Alta
HU10 | Como paciente Quiero ser notificado si intento registrar una cuenta con un correo ya existente Para saber que debo iniciar sesión en lugar de crear una nueva cuenta. | 7 | 2 | Performance | Media
HU11 | Como paciente Quiero recibir un mensaje claro si al intentar iniciar sesión el servidor está caído o hay un problema técnico Para saber que el error no es mío. | 6 | 5 | Performance | Baja
HU12 | Como paciente Quiero poder iniciar sesión en el sistema utilizando mi correo y mi contraseña Para acceder a mi perfil y funcionalidades del sistema médico. | 10 | 2 | Must-be | Alta
HU13 | Como paciente Quiero contar con una opción para recuperar mi contraseña en caso de olvidarla Para poder restablecer mi acceso al sistema. | 8 | 5 | Must-be | Alta
HU14 | Como paciente Quiero ver un apartado con noticias, novedades, proyectos, tutoriales y otras actividades relacionadas con la institución médica Para mantenerme informado. | 4 | 3 | Delighter | Baja
HU15 | Como paciente Quiero acceder a una sección con instrucciones o videotutoriales sobre el uso del sistema Para aprender cómo navegar correctamente por la plataforma. | 5 | 5 | Delighter | Baja
HU16 | Como paciente Quiero poder navegar a través del sistema utilizando una miga de pan Para saber en qué sección me encuentro y regresar fácilmente a una anterior. | 3 | 2 | Performance | Baja
HU17 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre un mensaje si las noticias o novedades no se pueden cargar Para saber que no es un error de mi dispositivo. | 4 | 2 | Performance | Baja
HU18 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre una notificación si accedo a una página inexistente o rota Para poder volver fácilmente al inicio o a una sección válida | 5 | 3 | Performance | Baja
HU19 | Como paciente Quiero acceder a un calendario donde pueda ver los días disponibles Para seleccionar cuándo deseo agendar una cita médica. | 10 | 5 | Performance | Alta
HU20 | Como paciente Quiero ver qué días ya están totalmente ocupados Para evitar seleccionar días sin disponibilidad. | 10 | 5 | Performance | Alta
HU21 | Como paciente Quiero tener una opción para que el sistema asigne automáticamente una cita disponible según mis preferencias Para ahorrar tiempo. | 9 | 13 | Delighter | Alta
HU22 | Como paciente Quiero poder filtrar las citas por especialidad médica Para encontrar más fácilmente al profesional que necesito. | 8 | 5 | Performance | Media
HU23 | Como paciente Quiero elegir la hora exacta en la que deseo agendar mi cita Para ajustarla a mi disponibilidad. | 9 | 8 | Performance | Alta
HU24 | Como paciente Quiero poder elegir la sede donde quiero recibir atención médica Para escoger la más cercana o conveniente. | 8 | 5 | Performance | Media
HU25 | Como paciente Quiero que se me muestren claramente los horarios ya tomados Para no intentar agendar en ellos. | 9 | 5 | Performance | Alta
HU26 | Como paciente Quiero establecer un rango de horas en el que deseo ser atendido Para que el sistema me sugiera médicos dentro de ese horario. | 8 | 8 | Delighter | Media
HU27 | Como administrador Quiero que el sistema valide que las citas solo se puedan agendar dentro del horario laboral Para evitar reservas fuera del tiempo permitido. | 9 | 5 | Must-be | Alta
HU28 | Como administrador Quiero que se registre cada nueva cita agendada por los pacientes Para llevar control del flujo de atención médica. | 9 | 3 | Must-be | Alta
HU29 | Como paciente Quiero que, al finalizar la solicitud de cita, el sistema me muestre una ventana emergente de confirmación Para asegurarme de que el proceso fue exitoso. | 8 | 2 | Performance | Media
HU30 | Como paciente Quiero que, al completar la información inicial para la cita, el sistema me muestre los médicos disponibles Para seleccionar el que prefiera. | 9 | 5 | Performance | Alta
HU31 | Como paciente Quiero acceder al perfil de un médico antes de seleccionarlo Para conocer más sobre su formación y especialidad. | 8 | 3 | Delighter | Media
HU32 | Como paciente Quiero poder seleccionar al médico que más se ajuste a mis necesidades, y confirmar mi elección con un mensaje claro. | 8 | 5 | Performance | Media
HU33 | Como paciente Quiero una opción que me permita ver rápidamente la primera hora disponible según filtros Para agendar más eficientemente. | 8 | 5 | Delighter | Media
HU34 | Como paciente Quiero que el sistema me notifique si no puede cargar la lista de médicos disponibles, Para saber que hay un problema técnico. | 6 | 2 | Performance | Baja
HU35 | Como paciente Quiero poder cancelar o reprogramar una cita ya agendada Para ajustarla a mis imprevistos o cambios de agenda. | 10 | 5 | Must-be | Alta
HU36 | Como paciente Quiero ver todas las citas que he tomado y las que tengo programadas Para llevar un control de mi atención médica. | 9 | 5 | Performance | Alta
HU37 | Como paciente Quiero tener una opción para filtrar entre citas ya tomadas y las que están programadas Para facilitar la revisión de mi historial. | 9 | 3 | Performance | Alta
HU38 | Como paciente Quiero que cada cita en la lista incluya información detallada como fecha, hora, médico y tipo de atención Para saber en qué consiste. | 8 | 2 | Performance | Media
HU39 | Como paciente Quiero poder acceder al perfil del médico con quien tengo o tuve la cita Para conocer más sobre su experiencia. | 7 | 2 | Delighter | Media
HU40 | Como paciente Quiero que desde la sección de “Citas próximas” exista una opción para agendar una nueva cita Para facilitar la navegación del sistema. | 8 | 5 | Delighter | Media
HU41 | Como paciente Quiero recibir una alerta cuando tenga una cita cercana (por ejemplo, un día antes), Para no olvidarla. | 8 | 8 | Performance | Media
HU42 | Como paciente Quiero tener la opción de modificar o reprogramar una cita desde la sección de “Citas próximas” Para ajustarla si se me presenta un imprevisto. | 8 | 8 | Must-be | Alta
HU43 | Como paciente Quiero tener la opción de registrar a un familiar con indicaciones claras sobre cómo hacerlo Para vincular a las personas que deseo que estén informadas sobre mis procesos médicos. | 10 | 5 | Performance | Alta
HU44 | Como paciente Quiero elegir qué tipo de información puede recibir un familiar registrado (ej. citas, medicamentos) Para mantener el control sobre mi privacidad. | 9 | 5 | Delighter | Alta
HU45 | Como paciente Quiero tener opciones para editar o eliminar un familiar registrado Para mantener actualizada y controlada la lista de personas asociadas a mi cuenta. | 9 | 3 | Performance | Alta
HU46 | Como paciente Quiero recibir una advertencia si intento registrar a un familiar con un correo ya asociado a otra cuenta Para evitar errores o duplicados. | 7 | 3 | Performance | Media
HU47 | Como paciente Quiero poder visualizar las indicaciones médicas registradas por el profesional de salud tras una cita, como medicamentos o exámenes Para saber con claridad qué debo hacer. | 10 | 5 | Must-be | Alta
HU48 | Como paciente Quiero poder activar notificaciones a partir de un horario definido por mí Para recordar cuándo tomar medicamentos o realizar actividades médicas. | 9 | 2 | Delighter | Alta
HU49 | Como paciente Quiero recibir una notificación clara si el médico aún no ha registrado indicaciones tras una cita Para saber que no es un error del sistema. | 7 | 2 | Performance | Media
HU50 | Como paciente Quiero poder marcar una indicación como “completada” o “hecha” Para llevar un registro de mi cumplimiento del tratamiento. | 8 | 2 | Delighter | Media
HU51 | Como paciente Quiero tener acceso a un contenedor o menú desplegable desde mi perfil Para gestionar mis opciones personales dentro del sistema. | 7 | 3 | Must-be | Media
HU52 | Como paciente Quiero poder modificar mis datos personales (como teléfono, dirección, correo) desde el menú de perfil Para mantener mi información actualizada. | 8 | 5 | Must-be | Alta
HU53 | Como paciente Quiero poder cerrar sesión desde el contenedor del perfil Para finalizar mi actividad de forma segura. | 7 | 3 | Must-be | Media
HU54 | Como paciente Quiero tener una opción visible en todo momento para acceder a mis notificaciones, Para estar informado de cualquier novedad del sistema. | 7 | 2 | Performance | Media
HU55 | Como paciente Quiero poder ver en detalle la información de cada notificación o que me redirija a la sección relacionada Para comprender mejor su contenido. | 6 | 8 | Performance | Baja
HU56 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar notificaciones individuales (por ejemplo, con un ícono de bote de basura) Para mantener limpia mi bandeja de notificaciones. | 6 | 3 | Delighter | Baja
HU57 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar todas mis notificaciones de una sola vez Para ahorrar tiempo y evitar hacerlo una por una. | 5 | 2 | Delighter | Baja
HU58 | Como paciente Quiero que en cada sección del sistema se muestre un pie de página con la información esencial de la institución Para tener a la mano datos importantes sin importar dónde esté en el sistema. | 5 | 2 | Must-be | Baja
HU59 | Como administrador Quiero una sección para poder agregar usuarios (medicos, pacientes, y administradores) | 5 | 2 | Must-be | Alta

## Product Backlog - Destacadas (hidden)
# | Historia de Usuario | Valor para el negocio (1-5) | Puntos de Historia | Clasificación KANO | Prioridad (Alta, Media o Baja)
HU01 | Como paciente Quiero que el sistema tenga categorías claras en el menú (como “Inicio”, “Agendamiento de citas”, “Mi planilla”, “Familiares”, “Indicaciones médicas”, “Configuración”) Para poder navegar fácilmente sin perderme. | 10 | 3 | Must-be | Alta
HU02 | Como paciente Quiero ver un panel principal con un resumen de mis próximas citas, indicaciones médicas y notificaciones recientes Para tener un panorama general desde que ingreso al sistema. | 8 | 5 | Performance | Media
HU03 | Como médico Quiero contar con un panel donde pueda visualizar mis citas del día y acceder al historial médico de cada paciente agendado Para preparar mejor mi jornada laboral. | 10 | 5 | Must-be | Alta
HU04 | Como paciente Quiero tener acceso a un chat de soporte o una sección de preguntas Frecuentes Para recibir ayuda si tengo problemas usando el sistema. | 6 | 3 | Delighter | Baja
HU05 | Como paciente Quiero poder reportar un error técnico desde cualquier pantalla del sistema Para notificar fácilmente si algo no funciona correctamente | 6 | 5 | Must-be | Media
HU06 | Como administrador Quiero poder modificar horarios a los médicos Para que los mismos sepan las modificaciones o actualizaciones sobre el horario | 8 | 5 | Must-be | Alta
HU07 | Como paciente Quiero poder elegir qué tipo de notificaciones deseo recibir (correo) Para evitar recibir información no deseada. | 6 | 5 | Delighter | Baja
HU08 | Como paciente Quiero poder descargar o imprimir un comprobante de mi cita médica Para tenerlo disponible si me lo solicitan o lo necesito. | 7 | 5 | Performance | Media
HU09 | Como paciente Quiero registrarme mediante un formulario que solicite mis datos personales y de contacto, incluyendo aceptación de términos y condiciones Para poder acceder al sistema con una cuenta propia. | 10 | 5 | Must-be | Alta
HU10 | Como paciente Quiero ser notificado si intento registrar una cuenta con un correo ya existente Para saber que debo iniciar sesión en lugar de crear una nueva cuenta. | 7 | 2 | Performance | Media
HU11 | Como paciente Quiero recibir un mensaje claro si al intentar iniciar sesión el servidor está caído o hay un problema técnico Para saber que el error no es mío. | 6 | 5 | Performance | Baja
HU12 | Como paciente Quiero poder iniciar sesión en el sistema utilizando mi correo y mi contraseña Para acceder a mi perfil y funcionalidades del sistema médico. | 10 | 2 | Must-be | Alta
HU13 | Como paciente Quiero contar con una opción para recuperar mi contraseña en caso de olvidarla Para poder restablecer mi acceso al sistema. | 8 | 5 | Must-be | Alta
HU14 | Como paciente Quiero ver un apartado con noticias, novedades, proyectos, tutoriales y otras actividades relacionadas con la institución médica Para mantenerme informado. | 4 | 3 | Delighter | Baja
HU15 | Como paciente Quiero acceder a una sección con instrucciones o videotutoriales sobre el uso del sistema Para aprender cómo navegar correctamente por la plataforma. | 5 | 5 | Delighter | Baja
HU16 | Como paciente Quiero poder navegar a través del sistema utilizando una miga de pan Para saber en qué sección me encuentro y regresar fácilmente a una anterior. | 3 | 2 | Performance | Baja
HU17 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre un mensaje si las noticias o novedades no se pueden cargar Para saber que no es un error de mi dispositivo. | 4 | 2 | Performance | Baja
HU18 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre una notificación si accedo a una página inexistente o rota Para poder volver fácilmente al inicio o a una sección válida | 5 | 3 | Performance | Baja
HU19 | Como paciente Quiero acceder a un calendario donde pueda ver los días disponibles Para seleccionar cuándo deseo agendar una cita médica. | 10 | 5 | Performance | Alta
HU20 | Como paciente Quiero ver qué días ya están totalmente ocupados Para evitar seleccionar días sin disponibilidad. | 10 | 5 | Performance | Alta
HU21 | Como paciente Quiero tener una opción para que el sistema asigne automáticamente una cita disponible según mis preferencias Para ahorrar tiempo. | 9 | 13 | Delighter | Alta
HU22 | Como paciente Quiero poder filtrar las citas por especialidad médica Para encontrar más fácilmente al profesional que necesito. | 8 | 5 | Performance | Media
HU23 | Como paciente Quiero elegir la hora exacta en la que deseo agendar mi cita Para ajustarla a mi disponibilidad. | 9 | 8 | Performance | Alta
HU24 | Como paciente Quiero poder elegir la sede donde quiero recibir atención médica Para escoger la más cercana o conveniente. | 8 | 5 | Performance | Media
HU25 | Como paciente Quiero que se me muestren claramente los horarios ya tomados Para no intentar agendar en ellos. | 9 | 5 | Performance | Alta
HU26 | Como paciente Quiero establecer un rango de horas en el que deseo ser atendido Para que el sistema me sugiera médicos dentro de ese horario. | 8 | 8 | Delighter | Media
HU27 | Como administrador Quiero que el sistema valide que las citas solo se puedan agendar dentro del horario laboral Para evitar reservas fuera del tiempo permitido. | 9 | 5 | Must-be | Alta
HU28 | Como administrador Quiero que se registre cada nueva cita agendada por los pacientes Para llevar control del flujo de atención médica. | 9 | 3 | Must-be | Alta
HU29 | Como paciente Quiero que, al finalizar la solicitud de cita, el sistema me muestre una ventana emergente de confirmación Para asegurarme de que el proceso fue exitoso. | 8 | 2 | Performance | Media
HU30 | Como paciente Quiero que, al completar la información inicial para la cita, el sistema me muestre los médicos disponibles Para seleccionar el que prefiera. | 9 | 5 | Performance | Alta
HU31 | Como paciente Quiero acceder al perfil de un médico antes de seleccionarlo Para conocer más sobre su formación y especialidad. | 8 | 3 | Delighter | Media
HU32 | Como paciente Quiero poder seleccionar al médico que más se ajuste a mis necesidades, y confirmar mi elección con un mensaje claro. | 8 | 5 | Performance | Media
HU33 | Como paciente Quiero una opción que me permita ver rápidamente la primera hora disponible según filtros Para agendar más eficientemente. | 8 | 5 | Delighter | Media
HU34 | Como paciente Quiero que el sistema me notifique si no puede cargar la lista de médicos disponibles, Para saber que hay un problema técnico. | 6 | 2 | Performance | Baja
HU35 | Como paciente Quiero poder cancelar o reprogramar una cita ya agendada Para ajustarla a mis imprevistos o cambios de agenda. | 10 | 5 | Must-be | Alta
HU36 | Como paciente Quiero ver todas las citas que he tomado y las que tengo programadas Para llevar un control de mi atención médica. | 9 | 5 | Performance | Alta
HU37 | Como paciente Quiero tener una opción para filtrar entre citas ya tomadas y las que están programadas Para facilitar la revisión de mi historial. | 9 | 3 | Performance | Alta
HU38 | Como paciente Quiero que cada cita en la lista incluya información detallada como fecha, hora, médico y tipo de atención Para saber en qué consiste. | 8 | 2 | Performance | Media
HU39 | Como paciente Quiero poder acceder al perfil del médico con quien tengo o tuve la cita Para conocer más sobre su experiencia. | 7 | 2 | Delighter | Media
HU40 | Como paciente Quiero que desde la sección de “Citas próximas” exista una opción para agendar una nueva cita Para facilitar la navegación del sistema. | 8 | 5 | Delighter | Media
HU41 | Como paciente Quiero recibir una alerta cuando tenga una cita cercana (por ejemplo, un día antes), Para no olvidarla. | 8 | 8 | Performance | Media
HU42 | Como paciente Quiero tener la opción de modificar o reprogramar una cita desde la sección de “Citas próximas” Para ajustarla si se me presenta un imprevisto. | 8 | 8 | Must-be | Alta
HU43 | Como paciente Quiero tener la opción de registrar a un familiar con indicaciones claras sobre cómo hacerlo Para vincular a las personas que deseo que estén informadas sobre mis procesos médicos. | 10 | 5 | Performance | Alta
HU44 | Como paciente Quiero elegir qué tipo de información puede recibir un familiar registrado (ej. citas, medicamentos) Para mantener el control sobre mi privacidad. | 9 | 5 | Delighter | Alta
HU45 | Como paciente Quiero tener opciones para editar o eliminar un familiar registrado Para mantener actualizada y controlada la lista de personas asociadas a mi cuenta. | 9 | 3 | Performance | Alta
HU46 | Como paciente Quiero recibir una advertencia si intento registrar a un familiar con un correo ya asociado a otra cuenta Para evitar errores o duplicados. | 7 | 3 | Performance | Media
HU47 | Como paciente Quiero poder visualizar las indicaciones médicas registradas por el profesional de salud tras una cita, como medicamentos o exámenes Para saber con claridad qué debo hacer. | 10 | 5 | Must-be | Alta
HU48 | Como paciente Quiero poder activar notificaciones a partir de un horario definido por mí Para recordar cuándo tomar medicamentos o realizar actividades médicas. | 9 | 2 | Delighter | Alta
HU49 | Como paciente Quiero recibir una notificación clara si el médico aún no ha registrado indicaciones tras una cita Para saber que no es un error del sistema. | 7 | 2 | Performance | Media
HU50 | Como paciente Quiero poder marcar una indicación como “completada” o “hecha” Para llevar un registro de mi cumplimiento del tratamiento. | 8 | 2 | Delighter | Media
HU51 | Como paciente Quiero tener acceso a un contenedor o menú desplegable desde mi perfil Para gestionar mis opciones personales dentro del sistema. | 7 | 3 | Must-be | Media
HU52 | Como paciente Quiero poder modificar mis datos personales (como teléfono, dirección, correo) desde el menú de perfil Para mantener mi información actualizada. | 8 | 5 | Must-be | Alta
HU53 | Como paciente Quiero poder cerrar sesión desde el contenedor del perfil Para finalizar mi actividad de forma segura. | 7 | 3 | Must-be | Media
HU54 | Como paciente Quiero tener una opción visible en todo momento para acceder a mis notificaciones, Para estar informado de cualquier novedad del sistema. | 7 | 2 | Performance | Media
HU55 | Como paciente Quiero poder ver en detalle la información de cada notificación o que me redirija a la sección relacionada Para comprender mejor su contenido. | 6 | 8 | Performance | Baja
HU56 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar notificaciones individuales (por ejemplo, con un ícono de bote de basura) Para mantener limpia mi bandeja de notificaciones. | 6 | 3 | Delighter | Baja
HU57 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar todas mis notificaciones de una sola vez Para ahorrar tiempo y evitar hacerlo una por una. | 5 | 2 | Delighter | Baja
HU58 | Como paciente Quiero que en cada sección del sistema se muestre un pie de página con la información esencial de la institución Para tener a la mano datos importantes sin importar dónde esté en el sistema. | 5 | 2 | Must-be | Baja
HU59 | Como administrador Quiero una sección para poder agregar usuarios (medicos, pacientes, y administradores) | 5 | 4 | Must-be | Alta

## Capacidad y Velocidad Equipo
Rol- Perfil | Número Integrantes | Horas diarias | Duración del Sprint | Horas disponibles | Horas Productivas (80%)
Frontend (Juliana) | 1 | 6 | 5 | 30 | 24
Diseñador (Sofía) | 1 | 6 | 5 | 30 | 24
Backend (Gerson) | 1 | 6 | 5 | 30 | 24
QA (Andrés) | 1 | 7 | 5 | 35 | 28
|  |  | Capacidad total horas efectiva del sprint |  | 100
|  |  | Velocidad (puntos de historia) |  | 25
Duración del Sprint
1 semana (5 días hábiles)
2 semanas (10 días laborables).
Horas disponibles
Cada persona trabaja 8 horas diarias x 5 días = 40 horas por persona x % productividad
Disponibilidad diaria promedio por persona: 6 horas efectivas (considerando reuniones, soporte, etc.).
6 - 7h × 80% = 6.4 horas efectivas de desarrollo por persona al día
6.4 horas diarias por persona se irán en actividades necesarias pero no directamente vinculadas a avanzar tareas del Product Backlog.
Reuniones (daily, planning, review, retrospectiva)
Coordinaciones internas
Consultas o bloqueos
Tiempos de espera (por validaciones, revisiones, etc.)
Pausas o distracciones inevitables
Velocidad del equipo:
Relación aproximada entre los puntos de historia y las horas.
1 punto de historia = 4 horas de trabajo efectivas promedio
Velocidad = (Horas disponibles por sprint) ÷ (Horas por punto de historia)

## Sprint Backlog - Antiguo (hidden)
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 1 | Formulario de registro | Lun 23 jun | Mar 24 jun | HU09 | Como paciente Quiero registrarme mediante un formulario que solicite mis datos personales y de contacto, incluyendo aceptación de términos y condiciones Para poder acceder al sistema con una cuenta propia. | 5 | Alta
| Formulario de inicio de sesion | Mar 24 jun | Mar 24 jun | HU12 | Como paciente Quiero poder iniciar sesión en el sistema utilizando mi correo y mi contraseña Para acceder a mi perfil y funcionalidades del sistema médico. | 2 | Alta
|  | Mar 24 jun | Mie 25 jun | HU13 | Como paciente Quiero contar con una opción para recuperar mi contraseña en caso de olvidarla Para poder restablecer mi acceso al sistema. | 5 | Alta
|  | Mie 25 jun | Jue 26 jun | HU11 | Como paciente Quiero recibir un mensaje claro si al intentar iniciar sesión el servidor está caído o hay un problema técnico Para saber que el error no es mío. | 5 | Baja
| Validaciones de formularios | Jue 26 jun | Vie 27 jun | HU10 | Como paciente Quiero ser notificado si intento registrar una cuenta con un correo ya existente Para saber que debo iniciar sesión en lugar de crear una nueva cuenta. | 2 | Media
[5 empty] | Total de puntos Sprint 1 | 19
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 2 | Menu | Lun 30 jun | Lun 30 jun | HU01 | Como paciente Quiero que el sistema tenga categorías claras en el menú (como “Inicio”, “Agendamiento de citas”, “Mi planilla”, “Familiares”, “Indicaciones médicas”, “Configuración”) Para poder navegar fácilmente sin perderme. | 3 | Alta
| Panel principal | Lun 30 jun | Mar 1 jul | HU02 | Como paciente Quiero ver un panel principal con un resumen de mis próximas citas, indicaciones médicas y notificaciones recientes Para tener un panorama general desde que ingreso al sistema. | 5 | Media
|  | Mar 1 jul | Mie 2 jul | HU03 | Como médico Quiero contar con un panel donde pueda visualizar mis citas del día y acceder al historial médico de cada paciente agendado Para preparar mejor mi jornada laboral. | 5 | Alta
| Pie de pagina | Mie 2 jul | Mie 2 jul | HU58 | Como paciente Quiero que en cada sección del sistema se muestre un pie de página con la información esencial de la institución Para tener a la mano datos importantes sin importar dónde esté en el sistema. | 2 | Baja
| Gestión de Notificaciones | Mie 2 jul | Vie 4 jul | HU41 | Como paciente Quiero recibir una alerta cuando tenga una cita cercana (por ejemplo, un día antes), Para no olvidarla. | 8 | Media
[5 empty] | Total de puntos Sprint 2 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 3 | Gestión de Notificaciones | Lun 7 jul | Lun 7 jul | HU54 | Como paciente Quiero tener una opción visible en todo momento para acceder a mis notificaciones, Para estar informado de cualquier novedad del sistema. | 2 | Baja
|  | Lun 7 jul | Mie 9 jul | HU55 | Como paciente Quiero poder ver en detalle la información de cada notificación o que me redirija a la sección relacionada Para comprender mejor su contenido. | 8 | Baja
|  | Mie 9 jul | Mie 9 jul | HU56 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar notificaciones individuales (por ejemplo, con un ícono de bote de basura) Para mantener limpia mi bandeja de notificaciones. | 3 | Baja
|  | Mie 9 jul | Jue 10 jul | HU57 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar todas mis notificaciones de una sola vez Para ahorrar tiempo y evitar hacerlo una por una. | 2 | Baja
| Gestion tecnica | Jue 10 jul | Jue 10 jul | HU04 | Como paciente Quiero tener acceso a un chat de soporte o una sección de preguntas Frecuentes Para recibir ayuda si tengo problemas usando el sistema. | 3 | Baja
|  | Jue 10 jul | Vie 11 jul | HU05 | Como paciente Quiero poder reportar un error técnico desde cualquier pantalla del sistema Para notificar fácilmente si algo no funciona correctamente | 5 | Media
[5 empty] | Total de puntos Sprint 3 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 4 | Perfil | Lun 14 jul | Lun 14 jul | HU51 | Como paciente Quiero tener acceso a un contenedor o menú desplegable desde mi perfil Para gestionar mis opciones personales dentro del sistema. | 3 | Media
|  | Lun 14 jul | Mar 15 jul | HU52 | Como paciente Quiero poder modificar mis datos personales (como teléfono, dirección, correo) desde el menú de perfil Para mantener mi información actualizada. | 5 | Baja
|  | Mar 15 jul | Mie 16 jul | HU53 | Como paciente Quiero poder cerrar sesión desde el contenedor del perfil Para finalizar mi actividad de forma segura. | 3 | Media
| Atención al usuario | Mie 16 jul | Jue 17 jul | HU15 | Como paciente Quiero acceder a una sección con instrucciones o videotutoriales sobre el uso del sistema Para aprender cómo navegar correctamente por la plataforma. | 5 | Baja
| Notificaciones | Jue 17 jul | Vie 18 jul | HU07 | Como paciente Quiero poder elegir qué tipo de notificaciones deseo recibir (correo) Para evitar recibir información no deseada. | 5 | Baja
[5 empty] | Total de puntos Sprint 4 | 21
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 5 | Alertas | Lun 21 jul | Lun 21 jul | HU18 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre una notificación si accedo a una página inexistente o rota Para poder volver fácilmente al inicio o a una sección válida | 2 | Baja
|  | Lun 21 jul | Lun 21 jul | HU34 | Como paciente Quiero que el sistema me notifique si no puede cargar la lista de médicos disponibles, Para saber que hay un problema técnico. | 2 | Baja
| Novedades | Lun 21 jul | Mar 22 jul | HU14 | Como paciente Quiero ver un apartado con noticias, novedades, proyectos, tutoriales y otras actividades relacionadas con la institución médica Para mantenerme informado. | 5 | Baja
|  | Mar 22 jul | Mar 22 jul | HU17 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre un mensaje si las noticias o novedades no se pueden cargar Para saber que no es un error de mi dispositivo. | 2 | Baja
| Navegación | Mar 22 jul | Mie 23 jul | HU16 | Como paciente Quiero poder navegar a través del sistema utilizando una miga de pan Para saber en qué sección me encuentro y regresar fácilmente a una anterior. | 2 | Baja
| Indicaciones médicas | Mie 23 jul | Mie 23 jul | HU47 | Como paciente Quiero poder visualizar las indicaciones médicas registradas por el profesional de salud tras una cita, como medicamentos o exámenes Para saber con claridad qué debo hacer. | 5 | Alta
|  | Mie 23 jul | Jue 24 jul | HU48 | Como paciente Quiero poder activar notificaciones a partir de un horario definido por mí Para recordar cuándo tomar medicamentos o realizar actividades médicas. | 2 | Alta
|  | Jue 24 jul | Vie 25 jul | HU49 | Como paciente Quiero recibir una notificación clara si el médico aún no ha registrado indicaciones tras una cita Para saber que no es un error del sistema. | 2 | Media
|  | Vie 25 jul | Vie 25 jul | HU50 | Como paciente Quiero poder marcar una indicación como “completada” o “hecha” Para llevar un registro de mi cumplimiento del tratamiento. | 2 | Media
[5 empty] | Total de puntos Sprint 5 | 24
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 6 | Calendario | Lun 28 jul | Mar 29 jul | HU19 | Como paciente Quiero acceder a un calendario donde pueda ver los días disponibles Para seleccionar cuándo deseo agendar una cita médica. | 5 | Alta
|  | Mar 29 jul | Mar 29 jul | HU20 | Como paciente Quiero ver qué días ya están totalmente ocupados Para evitar seleccionar días sin disponibilidad. | 3 | Alta
|  | Mar 29 jul | Mar 29 jul | HU25 | Como paciente Quiero que se me muestren claramente los horarios ya tomados Para no intentar agendar en ellos. | 3 | Alta
| Citas automaticas | Mie 30 jul | Vie 1 ago | HU21 | Como paciente Quiero tener una opción para que el sistema asigne automáticamente una cita disponible según mis preferencias Para ahorrar tiempo. | 13 | Alta
[5 empty] | Total de puntos Sprint 6 | 24
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 7 | Gestion de citas | Lun 4 ago | Mar 5 ago | HU22 | Como paciente Quiero poder filtrar las citas por especialidad médica Para encontrar más fácilmente al profesional que necesito. | 5 | Media
|  | Mar 5 ago | Mie 6 ago | HU23 | Como paciente Quiero elegir la hora exacta en la que deseo agendar mi cita Para ajustarla a mi disponibilidad. | 8 | Alta
|  | Mie 6 ago | Jue 7 ago | HU24 | Como paciente Quiero poder elegir la sede donde quiero recibir atención médica Para escoger la más cercana o conveniente. | 5 | Media
|  | Jue 7 ago | Vie 8 ago | HU35 | Como paciente Quiero poder cancelar o reprogramar una cita ya agendada Para ajustarla a mis imprevistos o cambios de agenda. | 5 | Alta
[5 empty] | Total de puntos Sprint 7 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 8 | Gestion de citas | Lun 11 ago | Mar 12 ago | HU26 | Como paciente Quiero establecer un rango de horas en el que deseo ser atendido Para que el sistema me sugiera médicos dentro de ese horario. | 8 | Media
| Gestion de medicos | Mar 12 ago | Mie 13 ago | HU30 | Como paciente Quiero que, al completar la información inicial para la cita, el sistema me muestre los médicos disponibles Para seleccionar el que prefiera. | 5 | Alta
|  | Mie 13 ago | Jue 14 ago | HU31 | Como paciente Quiero acceder al perfil de un médico antes de seleccionarlo Para conocer más sobre su formación y especialidad. | 3 | Media
|  | Jue 14 ago | Vie 15 ago | HU32 | Como paciente Quiero poder seleccionar al médico que más se ajuste a mis necesidades, y confirmar mi elección con un mensaje claro. | 5 | Media
[5 empty] | Total de puntos Sprint 8 | 21
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 9 | Gestion de horarios | Lun 18 ago | Mar 19 ago | HU06 | Como administrador Quiero poder modificar horarios a los médicos Para que los mismos sepan las modificaciones o actualizaciones sobre el horario | 5 | Alta
|  | Mar 19 ago | Mie 20 ago | HU27 | Como administrador Quiero que el sistema valide que las citas solo se puedan agendar dentro del horario laboral Para evitar reservas fuera del tiempo permitido. | 5 | Alta
|  | Mie 20 ago | Jue 21 ago | HU28 | Como administrador Quiero que se registre cada nueva cita agendada por los pacientes Para llevar control del flujo de atención médica. | 3 | Alta
| Hora prioritaria | Jue 21 ago | Vie 22 ago | HU33 | Como paciente Quiero una opción que me permita ver rápidamente la primera hora disponible según filtros Para agendar más eficientemente. | 5 | Media
| Validacion de citas | Vie 22 ago | Vie 22 ago | HU29 | Como paciente Quiero que, al finalizar la solicitud de cita, el sistema me muestre una ventana emergente de confirmación Para asegurarme de que el proceso fue exitoso. | 2 | Media
[5 empty] | Total de puntos Sprint 9 | 20
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 10 | Certificado | Lun 25 ago | Mar 26 ago | HU08 | Como paciente Quiero poder descargar o imprimir un comprobante de mi cita médica Para tenerlo disponible si me lo solicitan o lo necesito. | 5 | Media
| Mi planilla | Mar 26 ago | Mar 26 ago | HU39 | Como paciente Quiero poder acceder al perfil del médico con quien tengo o tuve la cita Para conocer más sobre su experiencia. | 1 | Media
|  | Mar 26 ago | Mar 26 ago | HU40 | Como paciente Quiero que desde la sección de “Citas próximas” exista una opción para agendar una nueva cita Para facilitar la navegación del sistema. | 1 | Media
| Gestion de mi planilla | Mar 26 ago | Mie 27 ago | HU36 | Como paciente Quiero ver todas las citas que he tomado y las que tengo programadas Para llevar un control de mi atención médica. | 3 | Alta
|  | Mie 27 ago | Mie 27 ago | HU37 | Como paciente Quiero tener una opción para filtrar entre citas ya tomadas y las que están programadas Para facilitar la revisión de mi historial. | 3 | Alta
|  | Jue 28 ago | Jue 28 ago | HU38 | Como paciente Quiero que cada cita en la lista incluya información detallada como fecha, hora, médico y tipo de atención Para saber en qué consiste. | 2 | Media
| Gestión de mi planilla | Jue 28 ago | Vie 29 ago | HU42 | Como paciente Quiero tener la opción de modificar o reprogramar una cita desde la sección de “Citas próximas” Para ajustarla si se me presenta un imprevisto. | 3 | Alta
[5 empty] | Total de puntos Sprint 10 | 18
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 11 | Familiares | Lun 1 sep | Mar 2 sep | HU43 | Como paciente Quiero tener la opción de registrar a un familiar con indicaciones claras sobre cómo hacerlo Para vincular a las personas que deseo que estén informadas sobre mis procesos médicos. | 5 | Alta
|  | Mar 2 sep | Mar 2 sep | HU44 | Como paciente Quiero elegir qué tipo de información puede recibir un familiar registrado (ej. citas, medicamentos) Para mantener el control sobre mi privacidad. | 2 | Alta
|  | Mar 2 sep | Mie 3 sep | HU45 | Como paciente Quiero tener un menú con opciones para editar o eliminar un familiar registrado Para mantener actualizada y controlada la lista de personas asociadas a mi cuenta. | 3 | Alta
| Gestion de familiares | Mie 3 sep | Jue 4 sep | HU46 | Como paciente Quiero recibir una advertencia si intento registrar a un familiar con un correo ya asociado a otra cuenta Para evitar errores o duplicados. | 2 | Media
[5 empty] | Total de puntos Sprint 11 | 12

## Sprint Backlog - 27-06-25 (hidden)
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 1 | Menu | Lun 23 jun | Lun 23 jun | HU01 | Como paciente Quiero que el sistema tenga categorías claras en el menú Para poder navegar fácilmente sin perderme. | 3 | Must-be
| Panel principal | Lun 23 jun | Mar 24 jun | HU03 | Como médico Quiero contar con un panel donde pueda visualizar mis citas del día y acceder al historial médico de cada paciente agendado Para preparar mejor mi jornada laboral. | 5 | Must-be
| Gestion tecnica | Mar 24 jun | Mie 25 jun | HU05 | Como paciente Quiero poder reportar un error técnico desde cualquier pantalla del sistema Para notificar fácilmente si algo no funciona correctamente | 5 | Must-be
| Gestion de horarios | Mie 25 jun | Jue 26 jun | HU06 | Como administrador Quiero poder modificar horarios a los médicos Para que los mismos sepan las modificaciones o actualizaciones sobre el horario | 5 | Must-be
| Formulario de registro | Jue 26 jun | Vie 27 jun | HU09 | Como paciente Quiero registrarme mediante un formulario que solicite mis datos personales y de contacto, incluyendo aceptación de términos y condiciones Para poder acceder al sistema con una cuenta propia. | 5 | Must-be
[5 empty] | Total de puntos Sprint 1 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 2 | Formulario de inicio de sesion | Lun 30 jun | Lun 30 jun | HU12 | Como paciente Quiero poder iniciar sesión en el sistema utilizando mi correo y mi contraseña Para acceder a mi perfil y funcionalidades del sistema médico. | 2 | Must-be
|  | Lun 30 jun | Mar 1 jul | HU13 | Como paciente Quiero contar con una opción para recuperar mi contraseña en caso de olvidarla Para poder restablecer mi acceso al sistema. | 5 | Must-be
| Gestion de horarios | Mar 1 jul | Mie 2 jul | HU27 | Como administrador Quiero que el sistema valide que las citas solo se puedan agendar dentro del horario laboral Para evitar reservas fuera del tiempo permitido. | 5 | Must-be
|  | Mie 2 jul | Mie 2 jul | HU28 | Como administrador Quiero que se registre cada nueva cita agendada por los pacientes Para llevar control del flujo de atención médica. | 3 | Must-be
| Gestion de citas | Mie 2 jul | Vie 4 jul | HU35 | Como paciente Quiero poder cancelar o reprogramar una cita ya agendada Para ajustarla a mis imprevistos o cambios de agenda. | 5 | Must-be
[5 empty] | Total de puntos Sprint 2 | 20
Sprint |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 3 | Gestión de mi planilla | Lun 7 jul | Lun 7 jul | HU42 | Como paciente Quiero tener la opción de modificar o reprogramar una cita desde la sección de “Citas próximas” Para ajustarla si se me presenta un imprevisto. | 3 | Must-be
| Indicaciones médicas | Lun 7 jul | Mar 8 jul | HU47 | Como paciente Quiero poder visualizar las indicaciones médicas registradas por el profesional de salud tras una cita, como medicamentos o exámenes Para saber con claridad qué debo hacer. | 5 | Must-be
| Perfil | Mar 8 jul | Mie 9 jul | HU51 | Como paciente Quiero tener acceso a un contenedor o menú desplegable desde mi perfil Para gestionar mis opciones personales dentro del sistema. | 3 | Must-be
|  | Mie 9 jul | Jue 10 jul | HU52 | Como paciente Quiero poder modificar mis datos personales (como teléfono, dirección, correo) desde el menú de perfil Para mantener mi información actualizada. | 5 | Must-be
|  | Jue 10 jul | Jue 10 jul | HU53 | Como paciente Quiero poder cerrar sesión desde el contenedor del perfil Para finalizar mi actividad de forma segura. | 3 | Must-be
| Pie de pagina | Jue 10 jul | Vie 11 jul | HU58 | Como paciente Quiero que en cada sección del sistema se muestre un pie de página con la información esencial de la institución Para tener a la mano datos importantes sin importar dónde esté en el sistema. | 2 | Must-be
[5 empty] | Total de puntos Sprint 3 | 21
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 4 | Panel principal | Lun 14 jul | Mar 15 jul | HU02 | Como paciente Quiero ver un panel principal con un resumen de mis próximas citas, indicaciones médicas y notificaciones recientes Para tener un panorama general desde que ingreso al sistema. | 5 | Performance
| Certificado | Mar 15 jul | Mie 16 jul | HU08 | Como paciente Quiero poder descargar o imprimir un comprobante de mi cita médica Para tenerlo disponible si me lo solicitan o lo necesito. | 5 | Performance
| Validaciones de formularios | Mie 16 jul | Mie 16 jul | HU10 | Como paciente Quiero ser notificado si intento registrar una cuenta con un correo ya existente Para saber que debo iniciar sesión en lugar de crear una nueva cuenta. | 2 | Performance
| Formulario de inicio de sesion | Mie 16 jul | Jue 17 jul | HU11 | Como paciente Quiero recibir un mensaje claro si al intentar iniciar sesión el servidor está caído o hay un problema técnico Para saber que el error no es mío. | 5 | Performance
| Navegación | Jue 17 jul | Jue 17 jul | HU16 | Como paciente Quiero poder navegar a través del sistema utilizando una miga de pan Para saber en qué sección me encuentro y regresar fácilmente a una anterior. | 2 | Performance
| Novedades | Jue 17 jul | Vie 18 jul | HU17 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre un mensaje si las noticias o novedades no se pueden cargar Para saber que no es un error de mi dispositivo. | 2 | Performance
[5 empty] | Total de puntos Sprint 4 | 21
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 5 | Alertas | Lun 21 jul | Lun 21 jul | HU18 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre una notificación si accedo a una página inexistente o rota Para poder volver fácilmente al inicio o a una sección válida | 2 | Performance
| Calendario | Lun 21 jul | Mar 22 jul | HU19 | Como paciente Quiero acceder a un calendario donde pueda ver los días disponibles Para seleccionar cuándo deseo agendar una cita médica. | 5 | Performance
|  | Mar 22 jul | Mar 22 jul | HU20 | Como paciente Quiero ver qué días ya están totalmente ocupados Para evitar seleccionar días sin disponibilidad. | 3 | Performance
| Gestion de citas | Mar 22 jul | Mie 23 jul | HU22 | Como paciente Quiero poder filtrar las citas por especialidad médica Para encontrar más fácilmente al profesional que necesito. | 5 | Performance
|  | Mie 23 jul | Vie 25 jul | HU23 | Como paciente Quiero elegir la hora exacta en la que deseo agendar mi cita Para ajustarla a mi disponibilidad. | 8 | Performance
[5 empty] | Total de puntos Sprint 5 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 6 | Gestion de citas | Lun 28 jul | Mar 29 jul | HU24 | Como paciente Quiero poder elegir la sede donde quiero recibir atención médica Para escoger la más cercana o conveniente. | 5 | Performance
| Calendario | Mar 29 jul | Mar 29 jul | HU25 | Como paciente Quiero que se me muestren claramente los horarios ya tomados Para no intentar agendar en ellos. | 3 | Performance
| Validacion de citas | Mar 29 jul | Mar 29 jul | HU29 | Como paciente Quiero que, al finalizar la solicitud de cita, el sistema me muestre una ventana emergente de confirmación Para asegurarme de que el proceso fue exitoso. | 2 | Performance
| Gestion de medicos | Mar 29 jul | Mie 30 jul | HU30 | Como paciente Quiero que, al completar la información inicial para la cita, el sistema me muestre los médicos disponibles Para seleccionar el que prefiera. | 5 | Performance
|  | Mie 30 jul | Jue 31 jul | HU32 | Como paciente Quiero poder seleccionar al médico que más se ajuste a mis necesidades, y confirmar mi elección con un mensaje claro. | 5 | Performance
| Alertas | Jue 31 jul | Vie 1 ago | HU34 | Como paciente Quiero que el sistema me notifique si no puede cargar la lista de médicos disponibles, Para saber que hay un problema técnico. | 2 | Performance
[5 empty] | Total de puntos Sprint 6 | 22
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 7 | Gestion de mi planilla | Lun 4 ago | Lun 4 ago | HU36 | Como paciente Quiero ver todas las citas que he tomado y las que tengo programadas Para llevar un control de mi atención médica. | 3 | Performance
|  | Lun 4 ago | Lun 4 ago | HU37 | Como paciente Quiero tener una opción para filtrar entre citas ya tomadas y las que están programadas Para facilitar la revisión de mi historial. | 3 | Performance
|  | Lun 4 ago | Mar 5 ago | HU38 | Como paciente Quiero que cada cita en la lista incluya información detallada como fecha, hora, médico y tipo de atención Para saber en qué consiste. | 2 | Performance
| Gestión de Notificaciones | Mar 5 ago | Mie 6 ago | HU41 | Como paciente Quiero recibir una alerta cuando tenga una cita cercana (por ejemplo, un día antes), Para no olvidarla. | 8 | Performance
| Familiares | Mie 6 ago | Jue 7 ago | HU43 | Como paciente Quiero tener la opción de registrar a un familiar con indicaciones claras sobre cómo hacerlo Para vincular a las personas que deseo que estén informadas sobre mis procesos médicos. | 5 | Performance
|  | Jue 7 ago | Vie 8 ago | HU45 | Como paciente Quiero tener opciones para editar o eliminar un familiar registrado Para mantener actualizada y controlada la lista de personas asociadas a mi cuenta. | 3 | Performance
[5 empty] | Total de puntos Sprint 7 | 24
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 8 | Gestion de familiares | Lun 11 ago | Lun 11 ago | HU46 | Como paciente Quiero recibir una advertencia si intento registrar a un familiar con un correo ya asociado a otra cuenta Para evitar errores o duplicados. | 2 | Performance
| Indicaciones médicas | Lun 11 ago | Lun 11 ago | HU49 | Como paciente Quiero recibir una notificación clara si el médico aún no ha registrado indicaciones tras una cita Para saber que no es un error del sistema. | 2 | Performance
| Gestión de Notificaciones | Lun 11 ago | Lun 11 ago | HU54 | Como paciente Quiero tener una opción visible en todo momento para acceder a mis notificaciones, Para estar informado de cualquier novedad del sistema. | 2 | Performance
|  | Mar 12 ago | Mie 13 ago | HU55 | Como paciente Quiero poder ver en detalle la información de cada notificación o que me redirija a la sección relacionada Para comprender mejor su contenido. | 8 | Performance
| Gestion tecnica | Mie 13 ago | Jue 14 ago | HU04 | Como paciente Quiero tener acceso a un chat de soporte o una sección de preguntas Frecuentes Para recibir ayuda si tengo problemas usando el sistema. | 3 | Delighter
| Notificaciones | Jue 14 ago | Vie 15 ago | HU07 | Como paciente Quiero poder elegir qué tipo de notificaciones deseo recibir (correo) Para evitar recibir información no deseada. | 5 | Delighter
[5 empty] | Total de puntos Sprint 8 | 22
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 9 | Novedades | Lun 18 ago | Mar 19 ago | HU14 | Como paciente Quiero ver un apartado con noticias, novedades, proyectos, tutoriales y otras actividades relacionadas con la institución médica Para mantenerme informado. | 5 | Delighter
| Atención al usuario | Mar 19 ago | Mie 20 ago | HU15 | Como paciente Quiero acceder a una sección con instrucciones o videotutoriales sobre el uso del sistema Para aprender cómo navegar correctamente por la plataforma. | 5 | Delighter
| Citas automaticas | Mie 20 ago | Vie 22 ago | HU21 | Como paciente Quiero tener una opción para que el sistema asigne automáticamente una cita disponible según mis preferencias Para ahorrar tiempo. | 13 | Delighter
[5 empty] | Total de puntos Sprint 9 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 10 | Gestion de citas | Lun 25 ago | Mar 26 ago | HU26 | Como paciente Quiero establecer un rango de horas en el que deseo ser atendido Para que el sistema me sugiera médicos dentro de ese horario. | 8 | Delighter
| Gestion de medicos | Mar 26 ago | Mar 26 ago | HU31 | Como paciente Quiero acceder al perfil de un médico antes de seleccionarlo Para conocer más sobre su formación y especialidad. | 3 | Delighter
| Hora prioritaria | Mar 26 ago | Mie 27 ago | HU33 | Como paciente Quiero una opción que me permita ver rápidamente la primera hora disponible según filtros Para agendar más eficientemente. | 5 | Delighter
| Mi planilla | Mie 27 ago | Mie 27 ago | HU39 | Como paciente Quiero poder acceder al perfil del médico con quien tengo o tuve la cita Para conocer más sobre su experiencia. | 1 | Delighter
|  | Mie 27 ago | Mie 27 ago | HU40 | Como paciente Quiero que desde la sección de “Citas próximas” exista una opción para agendar una nueva cita Para facilitar la navegación del sistema. | 1 | Delighter
| Familiares | Jue 28 ago | Jue 28 ago | HU44 | Como paciente Quiero elegir qué tipo de información puede recibir un familiar registrado (ej. citas, medicamentos) Para mantener el control sobre mi privacidad. | 2 | Delighter
| Indicaciones médicas | Jue 28 ago | Vie 29 ago | HU48 | Como paciente Quiero poder activar notificaciones a partir de un horario definido por mí Para recordar cuándo tomar medicamentos o realizar actividades médicas. | 2 | Delighter
[5 empty] | Total de puntos Sprint 10 | 22
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 11 | Indicaciones médicas | Lun 1 sep | Lun 1 sep | HU50 | Como paciente Quiero poder marcar una indicación como “completada” o “hecha” Para llevar un registro de mi cumplimiento del tratamiento. | 2 | Delighter
| Gestión de Notificaciones | Lun 1 sep | Lun 1 sep | HU56 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar notificaciones individuales (por ejemplo, con un ícono de bote de basura) Para mantener limpia mi bandeja de notificaciones. | 3 | Delighter
|  | Lun 1 sep | Mar 2 sep | HU57 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar todas mis notificaciones de una sola vez Para ahorrar tiempo y evitar hacerlo una por una. | 2 | Delighter
[5 empty] | Total de puntos Sprint 11 | 7

## Sprint Backlog
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 1 | Menu | Lun 28 jul | Lun 28 jul | HU01 | Como paciente Quiero que el sistema tenga categorías claras en el menú Para poder navegar fácilmente sin perderme. | 3 | Must-be
| Panel principal | Lun 28 jul | Mar 29 jul | HU03 | Como médico Quiero contar con un panel donde pueda visualizar mis citas del día y acceder al historial médico de cada paciente agendado Para preparar mejor mi jornada laboral. | 5 | Must-be
| Gestion tecnica | Mar 29 jul | Mie 30 jul | HU05 | Como paciente Quiero poder reportar un error técnico desde cualquier pantalla del sistema Para notificar fácilmente si algo no funciona correctamente | 5 | Must-be
| Gestion de horarios | Mie 30 jul | Jue 31 jul | HU06 | Como administrador Quiero poder modificar horarios a los médicos Para que los mismos sepan las modificaciones o actualizaciones sobre el horario | 5 | Must-be
| Formulario de registro | Jue 31 jul | Vie 1 ago | HU09 | Como paciente Quiero registrarme mediante un formulario que solicite mis datos personales y de contacto, incluyendo aceptación de términos y condiciones Para poder acceder al sistema con una cuenta propia. | 5 | Must-be
[5 empty] | Total de puntos Sprint 1 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 2 | Formulario de inicio de sesion | Lun 4 ago | Lun 4 ago | HU12 | Como paciente Quiero poder iniciar sesión en el sistema utilizando mi correo y mi contraseña Para acceder a mi perfil y funcionalidades del sistema médico. | 2 | Must-be
|  | Lun 4 ago | Mar 5 ago | HU13 | Como paciente Quiero contar con una opción para recuperar mi contraseña en caso de olvidarla Para poder restablecer mi acceso al sistema. | 5 | Must-be
| Gestion de horarios | Mar 5 ago | Mie 6 ago | HU27 | Como administrador Quiero que el sistema valide que las citas solo se puedan agendar dentro del horario laboral Para evitar reservas fuera del tiempo permitido. | 5 | Must-be
|  | Mie 6 ago | Jue 7 ago | HU28 | Como administrador Quiero que se registre cada nueva cita agendada por los pacientes Para llevar control del flujo de atención médica. | 3 | Must-be
| Gestion de citas | Jue 7 ago | Vie 8 ago | HU35 | Como paciente Quiero poder cancelar o reprogramar una cita ya agendada Para ajustarla a mis imprevistos o cambios de agenda. | 5 | Must-be
[5 empty] | Total de puntos Sprint 2 | 20
Sprint |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 3 | Gestión de mi planilla | Lun 11 ago | Lun 11 ago | HU42 | Como paciente Quiero tener la opción de modificar o reprogramar una cita desde la sección de “Citas próximas” Para ajustarla si se me presenta un imprevisto. | 3 | Must-be
| Indicaciones médicas | Lun 11 ago | Mar 12 ago | HU47 | Como paciente Quiero poder visualizar las indicaciones médicas registradas por el profesional de salud tras una cita, como medicamentos o exámenes Para saber con claridad qué debo hacer. | 5 | Must-be
| Perfil | Mar 12 ago | Mie 13 ago | HU51 | Como paciente Quiero tener acceso a un contenedor o menú desplegable desde mi perfil Para gestionar mis opciones personales dentro del sistema. | 3 | Must-be
|  | Mie 13 ago | Jue 14 ago | HU52 | Como paciente Quiero poder modificar mis datos personales (como teléfono, dirección, correo) desde el menú de perfil Para mantener mi información actualizada. | 5 | Must-be
|  | Jue 14 ago | Jue 14 ago | HU53 | Como paciente Quiero poder cerrar sesión desde el contenedor del perfil Para finalizar mi actividad de forma segura. | 3 | Must-be
| Gestion de usuarios | Jue 14 ago | Vie 15 ago | HU59 | Como administrador Quiero una sección para poder agregar usuarios (medicos, pacientes, y administradores) | 2 | Must-be
[5 empty] | Total de puntos Sprint 3 | 21
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 4 | Pie de pagina | Lun 18 ago | Lun 18 ago | HU58 | Como paciente Quiero que en cada sección del sistema se muestre un pie de página con la información esencial de la institución Para tener a la mano datos importantes sin importar dónde esté en el sistema. | 2 | Must-be
| Panel principal | Lun 18 ago | Mar 19 ago | HU02 | Como paciente Quiero ver un panel principal con un resumen de mis próximas citas, indicaciones médicas y notificaciones recientes Para tener un panorama general desde que ingreso al sistema. | 5 | Performance
| Certificado | Mar 19 ago | Mie 20 ago | HU08 | Como paciente Quiero poder descargar o imprimir un comprobante de mi cita médica Para tenerlo disponible si me lo solicitan o lo necesito. | 5 | Performance
| Validaciones de formularios | Mie 20 ago | Mie 20 ago | HU10 | Como paciente Quiero ser notificado si intento registrar una cuenta con un correo ya existente Para saber que debo iniciar sesión en lugar de crear una nueva cuenta. | 2 | Performance
| Formulario de inicio de sesion | Mie 20 ago | Jue 21 ago | HU11 | Como paciente Quiero recibir un mensaje claro si al intentar iniciar sesión el servidor está caído o hay un problema técnico Para saber que el error no es mío. | 5 | Performance
| Navegación | Jue 21 ago | Jue 21 ago | HU16 | Como paciente Quiero poder navegar a través del sistema utilizando una miga de pan Para saber en qué sección me encuentro y regresar fácilmente a una anterior. | 2 | Performance
| Novedades | Jue 21 ago | Vie 22 ago | HU17 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre un mensaje si las noticias o novedades no se pueden cargar Para saber que no es un error de mi dispositivo. | 2 | Performance
[5 empty] | Total de puntos Sprint 4 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
| Alertas | Lun 25 ago | Lun 25 ago | HU18 | Como paciente Quiero que el sistema me muestre una notificación si accedo a una página inexistente o rota Para poder volver fácilmente al inicio o a una sección válida | 2 | Performance
| Calendario | Lun 25 ago | Mar 26 ago | HU19 | Como paciente Quiero acceder a un calendario donde pueda ver los días disponibles Para seleccionar cuándo deseo agendar una cita médica. | 5 | Performance
|  | Mar 26 ago | Mie 27 ago | HU20 | Como paciente Quiero ver qué días ya están totalmente ocupados Para evitar seleccionar días sin disponibilidad. | 3 | Performance
| Gestion de citas | Mie 27 ago | Jue 28 ago | HU22 | Como paciente Quiero poder filtrar las citas por especialidad médica Para encontrar más fácilmente al profesional que necesito. | 5 | Performance
|  | Jue 28 ago | Vie 29 ago | HU23 | Como paciente Quiero elegir la hora exacta en la que deseo agendar mi cita Para ajustarla a mi disponibilidad. | 8 | Performance
[5 empty] | Total de puntos Sprint 4 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 6 | Gestion de citas | Lun 1 sep | Mar 2 sep | HU24 | Como paciente Quiero poder elegir la sede donde quiero recibir atención médica Para escoger la más cercana o conveniente. | 5 | Performance
| Calendario | Mar 2 sep | Mar 2 sep | HU25 | Como paciente Quiero que se me muestren claramente los horarios ya tomados Para no intentar agendar en ellos. | 3 | Performance
| Validacion de citas | Mar 2 sep | Mie 3 sep | HU29 | Como paciente Quiero que, al finalizar la solicitud de cita, el sistema me muestre una ventana emergente de confirmación Para asegurarme de que el proceso fue exitoso. | 2 | Performance
| Gestion de medicos | Mie 3 sep | Jue 4 sep | HU30 | Como paciente Quiero que, al completar la información inicial para la cita, el sistema me muestre los médicos disponibles Para seleccionar el que prefiera. | 5 | Performance
|  | Jue 4 sep | Vie 5 sep | HU32 | Como paciente Quiero poder seleccionar al médico que más se ajuste a mis necesidades, y confirmar mi elección con un mensaje claro. | 5 | Performance
[5 empty] | Total de puntos Sprint 6 | 20
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 7 | Alertas | Lun 8 sep | Lun 8 sep | HU34 | Como paciente Quiero que el sistema me notifique si no puede cargar la lista de médicos disponibles, Para saber que hay un problema técnico. | 2 | Performance
| Gestion de mi planilla | Lun 8 sep | Lun 8 sep | HU36 | Como paciente Quiero ver todas las citas que he tomado y las que tengo programadas Para llevar un control de mi atención médica. | 3 | Performance
|  | Lun 8 sep | Mar 9 sep | HU37 | Como paciente Quiero tener una opción para filtrar entre citas ya tomadas y las que están programadas Para facilitar la revisión de mi historial. | 3 | Performance
|  | Mar 9 sep | Mie 10 sep | HU38 | Como paciente Quiero que cada cita en la lista incluya información detallada como fecha, hora, médico y tipo de atención Para saber en qué consiste. | 2 | Performance
| Gestión de Notificaciones | Mie 10 sep | Vie 12 sep | HU41 | Como paciente Quiero recibir una alerta cuando tenga una cita cercana (por ejemplo, un día antes), Para no olvidarla. | 8 | Performance
| Gestion de familiares | Vie 12 sep | Vie 12 sep | HU46 | Como paciente Quiero recibir una advertencia si intento registrar a un familiar con un correo ya asociado a otra cuenta Para evitar errores o duplicados. | 2 | Performance
[5 empty] | Total de puntos Sprint 7 | 18
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 8 | Familiares | Lun 15 sep | Mar 16 sep | HU43 | Como paciente Quiero tener la opción de registrar a un familiar con indicaciones claras sobre cómo hacerlo Para vincular a las personas que deseo que estén informadas sobre mis procesos médicos. | 5 | Performance
|  | Mar 16 sep | Mar 16 sep | HU45 | Como paciente Quiero tener opciones para editar o eliminar un familiar registrado Para mantener actualizada y controlada la lista de personas asociadas a mi cuenta. | 3 | Performance
| Indicaciones médicas | Mar 16 sep | Mie 17 sep | HU49 | Como paciente Quiero recibir una notificación clara si el médico aún no ha registrado indicaciones tras una cita Para saber que no es un error del sistema. | 2 | Performance
| Gestión de Notificaciones | Mie 17 sep | Mie 17 sep | HU54 | Como paciente Quiero tener una opción visible en todo momento para acceder a mis notificaciones, Para estar informado de cualquier novedad del sistema. | 2 | Performance
|  | Mie 17 sep | Jue 18 sep | HU55 | Como paciente Quiero poder ver en detalle la información de cada notificación o que me redirija a la sección relacionada Para comprender mejor su contenido. | 8 | Performance
| Gestion tecnica | Jue 18 sep | Vie 19 sep | HU04 | Como paciente Quiero tener acceso a un chat de soporte o una sección de preguntas Frecuentes Para recibir ayuda si tengo problemas usando el sistema. | 3 | Delighter
[5 empty] | Total de puntos Sprint 8 | 23
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 9 | Notificaciones | Lun 22 sep | Mar 23 sep | HU07 | Como paciente Quiero poder elegir qué tipo de notificaciones deseo recibir (correo) Para evitar recibir información no deseada. | 5 | Delighter
| Novedades | Mar 23 sep | Mie 24 sep | HU14 | Como paciente Quiero ver un apartado con noticias, novedades, proyectos, tutoriales y otras actividades relacionadas con la institución médica Para mantenerme informado. | 5 | Delighter
| Atención al usuario | Mie 24 sep | Vie 26 sep | HU15 | Como paciente Quiero acceder a una sección con instrucciones o videotutoriales sobre el uso del sistema Para aprender cómo navegar correctamente por la plataforma. | 5 | Delighter
[5 empty] | Total de puntos Sprint 9 | 15
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 10 | Gestion de citas | Lun 29 sep | Mar 30 sep | HU26 | Como paciente Quiero establecer un rango de horas en el que deseo ser atendido Para que el sistema me sugiera médicos dentro de ese horario. | 8 | Delighter
| Gestion de medicos | Mar 30 sep | Mie 1 oct | HU31 | Como paciente Quiero acceder al perfil de un médico antes de seleccionarlo Para conocer más sobre su formación y especialidad. | 3 | Delighter
| Hora prioritaria | Mie 1 oct | Jue 2 oct | HU33 | Como paciente Quiero una opción que me permita ver rápidamente la primera hora disponible según filtros Para agendar más eficientemente. | 5 | Delighter
| Mi planilla | Jue 2 oct | Jue 2 oct | HU39 | Como paciente Quiero poder acceder al perfil del médico con quien tengo o tuve la cita Para conocer más sobre su experiencia. | 1 | Delighter
|  | Jue 2 oct | Jue 2 oct | HU40 | Como paciente Quiero que desde la sección de “Citas próximas” exista una opción para agendar una nueva cita Para facilitar la navegación del sistema. | 1 | Delighter
| Familiares | Jue 2 oct | Vie 3 oct | HU44 | Como paciente Quiero elegir qué tipo de información puede recibir un familiar registrado (ej. citas, medicamentos) Para mantener el control sobre mi privacidad. | 2 | Delighter
[5 empty] | Total de puntos Sprint 10 | 20
Sprint | Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | ID HU | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Prioridad
Sprint 11 | Indicaciones médicas | Lun 6 oct | Lun 6 oct | HU48 | Como paciente Quiero poder activar notificaciones a partir de un horario definido por mí Para recordar cuándo tomar medicamentos o realizar actividades médicas. | 2 | Delighter
| Indicaciones médicas | Lun 6 oct | Lun 6 oct | HU50 | Como paciente Quiero poder marcar una indicación como “completada” o “hecha” Para llevar un registro de mi cumplimiento del tratamiento. | 2 | Delighter
| Gestión de Notificaciones | Lun 6 oct | Mar 7 oct | HU56 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar notificaciones individuales (por ejemplo, con un ícono de bote de basura) Para mantener limpia mi bandeja de notificaciones. | 3 | Delighter
|  | Mar 7 oct | Mar 7 oct | HU57 | Como paciente Quiero tener una opción para eliminar todas mis notificaciones de una sola vez Para ahorrar tiempo y evitar hacerlo una por una. | 2 | Delighter
| Citas automaticas | Mar 7 oct | Vie 10 oct | HU21 | Como paciente Quiero tener una opción para que el sistema asigne automáticamente una cita disponible según mis preferencias Para ahorrar tiempo. | 13 | Delighter
[5 empty] | Total de puntos Sprint 11 | 22

## Tareas X Sprint - Antiguo (hidden)
SPRINT 1
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU09 | Registro de nuevo usuario | Diseño del formulario de registro con campos necesarios y mensaje de términos | Diseñador | 3 | Formulario de registro funcional con validacion de datos | 20
|  | Desarrollo de formulario de registro | Frontend | 6
|  | Creación de usuarios, validación de datos y almacenamiento seguro | Backend | 8
|  | Pruebas de validación del formulario y funcionalidad de registro | QA | 2
|  | Revisión conjunta del flujo de registro | Todos | 1
HU12 | Validación de campos del formulario en tiempo real | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Definir reglas de validación para cada campo (formato, longitud, requeridos, etc...) | Diseñador | 4 | Formulario con validación en tiempo real y mensajes de error útiles | 8
|  | Implementar validación en tiempo real durante la escritura en el formulario, crear mensajes de error claros y accesibles para cada tipo de validación | Frontend | 6
Backend
|  | Verificar funcionamiento de todas las validaciones (manual y automatizado) | QA | 1
|  | Revisión de flujo completo de registro con validaciones activas | Todos | 1
HU13 | Recuperacion de contraseña | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Definir la política de seguridad (longitud mínima, caracteres especiales, etc.) | Diseñador | 2 | Registro validado con contraseñas seguras según política definida | 20
|  | Implementar validación de contraseña según política en el formulario de registro | Frontend | 3
|  | Agregar validación del lado del servidor y mensajes de errores claros | Backend | 5
|  | Verificar funcionamiento con casos válidos e inválidos | QA | 1
|  | Revisión conjunta del cumplimiento y experiencia de usuario | Todos | 1
HU11 | Notificación por error del servidor en inicio de sesión | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de mensaje de error claro y empático | Diseñador | 2 | Error técnico mostrado adecuadamente al usuario final si el sistema falla. | 20
|  | Visualización del mensaje de error en pantalla de login | Frontend | 6
|  | Implementación del manejo de errores del servidor al iniciar sesión | Backend | 8
|  | Pruebas simulando error del servidor | QA | 3
|  | Revisión integral del flujo | Todos | 1
HU10 | Alerta por correo duplicado en registro | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del mensaje de advertencia cuando el correo ya está registrado | Diseñador | 1 | Mensaje desplegado correctamente al detectar correo ya registrado, indicando iniciar sesión en su lugar. | 8
|  | Integración del mensaje de advertencia en la interfaz | Frontend | 2
|  | Implementación de validación de correo en base de datos | Backend | 3
|  | Pruebas con correos duplicados y verificación de la notificación | QA | 1
|  | Revisión conjunta de la funcionalidad | Todos | 1
SPRINT 2
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU01 | Menú de navegación clara | Diseño de estructura del menú con categorías visibles y comprensibles | Diseñador | 3 | Menú funcional con las categorías: Inicio, Agendamiento de citas, Mi planilla, Familiares, Indicaciones médicas, Configuración. | 12
|  | Desarrollo del menú interactivo (menú lateral o superior) | Frontend | 3
|  | Configuración lógica de navegación y rutas hacia cada sección | Backend | 3
|  | Pruebas de usabilidad para asegurar que cada categoría lleva al lugar correcto | QA | 2
|  | Revisión de accesibilidad y facilidad de uso | Todos | 1
HU02 | Panel de resumen del paciente | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz del panel con bloques para citas, indicaciones y notificaciones | Diseñador | 2 | Panel integrado que muestra citas próximas, indicaciones médicas activas y notificaciones recientes. | 20
|  | Desarrollo de los componentes visuales del panel en el frontend | Frontend | 5
|  | Lógica de carga de datos del resumen (citas, indicaciones, notificaciones) | Backend | 9
|  | Validación de funcionamiento y datos correctos en cada bloque | QA | 3
|  | Revisión general del comportamiento del panel y su utilidad para el usuario final | Todos | 1
HU03 | Panel diario del médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del panel con vista clara de la agenda diaria y acceso directo al historial | Diseñador | 3 | Panel que muestra citas del día con enlaces al historial médico de cada paciente agendado. | 20
|  | Desarrollo de la vista con componentes que muestren las citas y habiliten enlaces al historial | Frontend | 8
|  | Backend para consulta de citas diarias y vinculación con datos médicos del paciente | Backend | 5
|  | Pruebas de funcionalidad y navegación entre agenda e historiales | QA | 3
|  | Revisión final para garantizar experiencia fluida y datos bien organizados | Todos | 1
HU58 | Mostrar pie de página con información esencial en cada sección | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del pie de pagina con datos esenciales (nombre, contacto, direccion, horario, enlaces) | Diseñador | 2 | Pie de página funcional y consistente en todo el sistema con información institucional clave. | 8
|  | Implementación del pie de página en plantilla global de la interfaz | Frontend | 4
Backend
|  | Pruebas para asegurar que el pie de página aparece en todas las secciones del sistema | QA | 1
|  | Mostrar pie de página con información esencial en cada sección | Todos | 1
HU41 | Recibir recordatorio de cita próxima | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz de la notificacion | Diseñador | 4 | Notificación automática funcional que avisa al paciente un día antes de su cita médica programada. | 32
|  | Integracion del sistema de alertas en interfaz del paciente | Frontend | 10
|  | Desarrollo del sistema de alertas programadas segun la fecha y hora de cita | Backend | 15
|  | Pruebas para verificar las alertas se envian correctamente segun el tiempo configurado | QA | 2
|  | Validación del comportamiento del sistema en distintos escenarios (con y sin citas próximas) | Todos | 1
SPRINT 3
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU54 | Acceder en todo momento a las notificaciones | Diseño de las ventanas de notificacion(es) | Diseñador | 1 | Botón para acceder a las notificaciones | 8
|  | Desarrollo del diseño de las notificaciones junto a las funcionalidades | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la información (debe existir) de las notificaciones | Backend | 2
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU55 | Ver información detallada o redirección desde la notificación | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz del panel con bloques para citas, indicaciones y notificaciones | Diseñador | 3 | Enlase funcional para dirigirse donde esta la informacion completa . | 32
|  | Desarrollo de boton para dirigirse donde esta la informacion se esa informacion | Frontend | 11
Backend
|  | Validación de funcionamiento del boton | QA | 2
|  | Revisión general del comportamiento del panel y su utilidad para el usuario final | Todos | 1
HU56 | Eliminar una notificación individual | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del ícono de eliminación individual | Diseñador | 1 | Funcionalidad para eliminar notificaciones individuales | 12
|  | Desarrollo del botón de eliminar notificación y su funcionalidad | Frontend | 4
|  | Implementación de lógica para eliminar la notificación del sistema del usuario | Backend | 5
|  | Pruebas: clic en ícono, eliminación efectiva,visualisacion (confirmación o desaparición) | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1
HU57 | Eliminar todas las notificaciones en una sola acción | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del ícono de eliminación general | Diseñador | 1 | Funcionalidad para eliminar todas las notificacione | 8
|  | Desarrollo del botón de eliminar las notificacione | Frontend | 2
|  | Implementación de lógica para eliminar la notificaciónes del sistema del usuario | Backend | 3
|  | Pruebas: clic en ícono, eliminación efectiva,visualisacion (confirmación o desaparición) | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1
HU04 | Soporte técnico o FAQ | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de acceso visible al chat o sección de preguntas frecuentes (FAQ) | Diseñador | 2 | Acceso a soporte/FAQ integrado, funcional y visible desde cualquier sección del sistema. | 12
|  | Implementación del diseño en la interfaz | Frontend | 6
|  | Configuración de backend para redireccionar al chat o al correo alectronico | Backend | 1
|  | Pruebas de accesibilidad, visibilidad, y correcto despliegue | QA | 2
|  | Validación de funcionalidad e integración del acceso en diferentes secciones del sistema | Todos | 1
HU05 | Reporte de errores técnicos | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de botón | Diseñador | 3 | Funcionalidad activa y visible en toda la plataforma, con almacenamiento correcto de reportes. | 20
|  | Desarrollo del componente visual y su integración en todas las secciones | Frontend | 7
|  | Configuración de backend para recibir y almacenar los reportes con detalles técnicos | Backend | 7
|  | Pruebas de envío, visibilidad del botón, y validación de que llegue la información esperada | QA | 2
|  | Validación integral con todos los equipos | Todos | 1
SPRINT 4
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU51 | Acceder a un menú desplegable con opciones del perfil | Diseño de menú desplegable accesible desde el perfil | Diseñador | 2 | Menú desplegable funcional y validado, accesible desde el perfil del paciente. | 12
|  | Implementación del menú desplegable con accesibilidad y estilo coherente | Frontend | 4
|  | cargar datos del usuario y opciones configurables | Backend | 3
|  | Pruebas de despliegue, navegación y gestión de opciones | QA | 2
|  | Revisión de experiencia y funcionalidad final | Todos | 1
HU52 | Editar mis datos personales desde el perfil | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para editar teléfono, dirección y correo | Diseñador | 2 | Funcionalidad integrada que permite modificar datos personales desde el menú de perfil. | 20
|  | Desarrollo de componentes interactivos del formulario | Frontend | 6
|  | Backend para validar, guardar y actualizar los nuevos datos del usuario | Backend | 9
|  | Pruebas de validación de campos, actualizaciones correctas y errores | QA | 1
|  | Revisión final de experiencia de usuario y flujos | Todos | 1
HU53 | Cerrar sesión desde el menú de perfil | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del botón de “Cerrar sesión” dentro del contenedor del perfil | Diseñador | 1 | Funcionalidad completa de cierre de sesión desde el perfil, probada y estable. | 12
|  | Implementación del botón de cierre de sesión en la interfaz | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la lógica para cerrar sesión y redirigir al login | Backend | 6
|  | Pruebas de flujo de cierre, redirección y sesión finalizada | QA | 1
|  | Revisión final en todos los navegadores y dispositivos | Todos | 1
HU15 | Instrucciones o videotutoriales | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la sección de ayuda con espacio para instrucciones y tutoriales | Diseñador | 3 | Sección funcional con videotutoriales e instrucciones clara y accesible al paciente | 20
|  | Implementación de la interfaz con listado de temas y reproductor de video o visor de contenidos | Frontend | 8
|  | Carga e integración de los videotutoriales o materiales explicativos al sistema | Backend | 6
|  | Pruebas de reproducción, navegación por temas y visibilidad adecuada de la sección | QA | 2
|  | Validación en dispositivos móviles, diseño responsivo y enlaces funcionales desde otras secciones | Todos | 1
HU07 | Configuración de notificaciones | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para configuración de preferencias de notificación | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa para configurar y aplicar preferencias de notificación | 20
|  | Implementación de la interfaz en el módulo de perfil | Frontend | 7
|  | Desarrollo de la lógica para guardar y aplicar las preferencias del usuario | Backend | 8
|  | Pruebas de activación/desactivación y envío solo por canales permitidos | QA | 2
|  | Verificación de experiencia de usuario, accesibilidad y comportamiento correcto | Todos | 1
SPRINT 5
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU18 | Alerta por página no disponible | Mostrar un diseño intuitivo que indique que la página a mostrar no existe | Diseñador | 2 | Comprobar que si se redirije a una página inexistente controlar dicho error (Error 404) | 8
|  | Implementar el diseño propuesto y aplicar los métodos de control de errores | Frontend | 4
Backend
|  | Revisar y esta atento a cualquier inquietud durante el desarrollo de esta función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU34 | Alerta por error técnico al cargar médicos | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del mensaje de error visual en pantalla | Diseñador | 1 | Sistema notifica apropiadamente al paciente si no puede cargar médicos por problemas técnicos | 8
|  | Implementación del mensaje de error en la interfaz | Frontend | 2
|  | Desarrollo de la lógica para capturar y mostrar errores de carga de médicos | Backend | 3
|  | Pruebas de fallos simulados en carga de datos y comportamiento del sistema | QA | 1
|  | Validación de que el mensaje sea accesible, claro y no bloquee otras funciones | Todos | 1
HU14 | Visualizar novedades institucionales | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la sección “Noticias y Novedades” con tarjetas o listado ordenado | Diseñador | 3 | Sección activa y funcional que permite al paciente informarse sobre la institución médica | 20
|  | Desarrollo de la interfaz de la sección, con visualización y navegación básica | Frontend | 9
|  | Creación de endpoints para cargar contenido dinámico (noticias, videos, tutoriales), Integración del contenido institucional en la plataforma (con control de versiones o fechas) | Backend | 5
|  | Pruebas de navegación, visualización de contenido y compatibilidad en dispositivos | QA | 2
|  | Validación del funcionamiento general y estilo comunicativo institucional | Todos | 1
HU17 | Mensaje ante error de carga de noticias | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del mensaje de error ante fallo en la carga de noticias | Diseñador | 1 | Notificación funcional cuando no se pueden cargar noticias o novedades | 8
|  | Configuración del mensaje de error y botón para reintentar o contactar soporte | Frontend | 2
|  | Implementación de lógica para detectar fallos en la carga del contenido | Backend | 3
|  | Validación funcional en caso de error (fallo real o simulado) | QA | 1
|  | Revisión de texto, visibilidad en dispositivos y consistencia general | Todos | 1
HU16 | Navegación con miga de pan | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño visual de la miga de pan con estilo institucional | Diseñador | 2 | Miga de pan funcional, visible y útil en la navegación del sistema | 8
|  | Implementación del componente de navegación con rutas dinámicas y Integración con la estructura de rutas del sistema | Frontend | 4
Backend
|  | Validación de funcionamiento en distintas secciones y flujos de navegación | QA | 1
|  | Verificación de visibilidad, accesibilidad y consistencia en todos los dispositivos | Todos | 1
HU47 | Visualizar indicaciones asignadas por el médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la sección de indicaciones médicas (estructura clara y jerárquica) | Diseñador | 1 | Sección funcional y validada que permite al paciente visualizar, de forma clara y estructurada, las indicaciones médicas emitidas por el profesional tras una cita (medicación, exámenes, restricciones, etc.), accesible desde su historial clínico. | 20
|  | Implementación en frontend para mostrar indicaciones por cita | Frontend | 7
|  | Desarrollo backend para recuperar las indicaciones asociadas a la cita desde la base de dato | Backend | 9
|  | Pruebas de visualización, legibilidad de contenido y vínculo con citas anteriores | QA | 2
|  | Verificación final en móviles, tablets y navegadores comunes | Todos | 1
HU48 | Activar recordatorios personalizados de indicaciones | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz para configurar horarios de recordatorio | Diseñador | 1 | Funcionalidad habilitada para que el paciente configure horarios personalizados de recordatorio, con sistema de notificaciones activas para medicamentos o indicaciones médicas, probada y validada en distintos dispositivos. | 8
|  | Implementación frontend para selección de horarios y activación de recordatorios | Frontend | 2
|  | Desarrollo backend para guardar horarios personalizados y generar alertas | Backend | 3
|  | Pruebas de funcionamiento de las notificaciones en distintos horarios y condiciones | QA | 1
|  | Verificación de funcionamiento multiplataforma (móvil, web) y consistencia en alertas | Todos | 1
HU49 | Ser notificado si no hay indicaciones médicas asignadas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Generar mensaje si no hay asignaciones activas | 8
|  | Desarrollo del mensaje de notificación si NO hay indicaciones médicas | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la información (debe existir) en las indicaciones médicas | Backend | 3
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU50 | Marcar indicaciones como completadas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del botón de marcar como completado una indicación | Diseñador | 1 | Botón para marcar indicaciones como "Completada" | 8
|  | Desarrollar el boton propuesto por el diseñador | Frontend | 3
|  | Evita que las notificaciones marcadas sigan saliendo de manera emergente | Backend | 2
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
SPRINT 6
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU19 | Visualizar calendario para agendar citas | Diseño del componente de calendario con énfasis en usabilidad y accesibilidad | Diseñador | 2 | Calendario funcional con días disponibles visibles y proceso de agendamiento | 20
|  | Implementación del calendario interactivo y visualización de disponibilidad | Frontend | 8
|  | Integración con backend para cargar la disponibilidad real por fechas y médicos | Backend | 8
|  | Validación de selección de fechas, interacción y flujo completo de agendamiento | QA | 1
|  | Revisión de compatibilidad con dispositivos móviles, tablets y escritorios | Todos | 1
HU20 | Ver días ocupados en el calendario | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del estilo visual para días ocupados | Diseñador | 1 | Días ocupados se muestran correctamente en el calendario | 12
|  | Implementación de la distinción visual en frontend | Frontend | 4
|  | Desarrollo de la lógica en backend para marcar días como ocupados | Backend | 5
|  | Validación funcional del comportamiento | QA | 1
|  | Revisión general del módulo | Todos | 1
HU25 | Visualizar horarios no disponibles | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Definición del diseño para representar horarios no disponibles | Diseñador | 1 | Horarios no disponibles se bloquean o no se muestran | 12
|  | Implementación del bloqueo u ocultación en frontend | Frontend | 4
|  | Desarrollo de la lógica de backend | Backend | 5
|  | Validación de la interacción con horarios restringidos | QA | 1
|  | Revisión conjunta del comportamiento | Todos | 1
HU21 | Agendamiento automático de citas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para activar la asignación automática y definir preferencias | Diseñador | 3 | Funcionalidad integrada para la asignación automática de citas según preferencias del paciente, con interfaz intuitiva, lógica conectada a disponibilidad real, pruebas de funcionamiento y experiencia validada en distintos dispositivos. | 52
|  | Desarrollo de formulario de preferencias y botón de asignar automáticamente | Frontend | 8
|  | Lógica backend para buscar y asignar automáticamente una cita libre que cumpla con filtros | Backend | 36
|  | Pruebas de selección automática con distintos criterios y casos límite | QA | 3
|  | Validación final de experiencia completa e integración con agenda existente | Todos | 2
SPRINT 7
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU22 | Filtrar citas por especialidad médica | Diseño del filtro de especialidades médicas (menú desplegable) | Diseñador | 1 | Filtro de citas por especialidad médica completamente funcional e integrado al sistema de agendamiento, con diseño intuitivo, resultados precisos y validado en múltiples entornos. | 20
|  | Implementación del componente de filtro en la interfaz de agendamiento | Frontend | 7
|  | Lógica backend para devolver solo citas relacionadas a la especialidad seleccionada | Backend | 9
|  | Pruebas de comportamiento del filtro, casos vacíos, y resultados esperados | QA | 2
|  | Validación funcional en distintos dispositivos y navegadores | Todos | 1
HU23 | Selección de hora en un día específico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de selector de hora integrado al calendario | Diseñador | 3 | Funcionalidad completa para seleccionar la hora exacta de una cita médica desde la interfaz del calendario, con validación de disponibilidad en tiempo real, diseño claro y experiencia fluida en todos los dispositivos. | 32
|  | Desarrollo frontend del selector interactivo para escoger hora disponible | Frontend | 8
|  | Lógica backend para validar y mostrar horas realmente disponibles en tiempo real | Backend | 19
|  | Pruebas de selección de hora, validación de disponibilidad y comportamiento en varios casos | QA | 2
|  | Verificación de funcionamiento multiplataforma y consistencia visual | Todos | 1
HU24 | Filtro por ubicación o sede | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del selector de sedes (menú desplegable) | Diseñador | 1 | Funcionalidad de selección de sede médica integrada al agendamiento, con interfaz clara, filtrado preciso por sede, y pruebas completas de usabilidad y comportamiento. | 20
|  | Implementación del componente de selección de sede en el flujo de agendamiento | Frontend | 7
|  | Lógica backend para filtrar disponibilidad de citas según sede seleccionada | Backend | 9
|  | Pruebas de selección correcta de sede y visualización de resultados asociados | QA | 2
|  | Verificación de funcionamiento en distintas resoluciones y dispositivos | Todos | 1
HU35 | Cancelar o reprogramar cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para mostrar citas próximas con opciones de cancelar o reprogramar | Diseñador | 2 | Funcionalidad habilitada para cancelar o reprogramar citas desde el perfil del paciente, con actualizaciones reflejadas en tiempo real, interfaz intuitiva y validada en distintos dispositivos. | 20
|  | Implementación del botón de cancelar y flujo de reprogramación en la interfaz | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica backend para actualizar o eliminar la cita en el sistema | Backend | 9
|  | Pruebas funcionales de cancelación y reprogramación (confirmaciones, actualizaciones de agenda) | QA | 1
|  | Revisión de la experiencia de usuario en móviles y escritorio | Todos | 1
SPRINT 8
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU26 | Definir rango de horas para buscar médicos | Diseño del selector de rango horario en el flujo de agendamiento (deslizadores, campos, etc.) | Diseñador | 1 | Funcionalidad de selección de rango horario implementada e integrada al proceso de agendamiento, con filtrado inteligente de disponibilidad médica y validada en distintos entornos de uso. | 32
|  | Implementación del selector de rango horario en la interfaz | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica para filtrar médicos disponibles dentro del rango horario | Backend | 21
|  | Pruebas de precisión en sugerencias y cumplimiento del rango elegido | QA | 2
|  | Revisión de comportamiento y usabilidad del selector en todos los dispositivos | Todos | 1
HU30 | Ver médicos disponibles después de agendar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz para mostrar la lista de médicos disponibles | Diseñador | 2 | Visualización funcional de los médicos disponibles tras completar los datos iniciales de la cita, con filtros aplicados correctamente y experiencia fluida para el paciente. | 20
|  | Implementación frontend de la sección dinámica que carga los médicos según filtros elegidos | Frontend | 7
|  | Desarrollo de la lógica backend para consultar médicos disponibles según fecha, sede, etc. | Backend | 9
|  | Pruebas de carga, filtrado y visualización de médicos según los criterios ingresados | QA | 1
|  | Revisión integral en distintos navegadores y tamaños de pantalla | Todos | 1
HU31 | Visualizar perfil del médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de una vista de perfil del médico (especialidad, experiencia, foto, etc.) | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa que permite al paciente consultar el perfil detallado de un médico antes de seleccionarlo para su cita, accesible desde la interfaz de agendamiento y probada en todos los dispositivos. | 12
|  | Implementación del acceso al perfil desde la lista de médicos disponibles | Frontend | 4
|  | Desarrollo backend para servir la información detallada de cada médico | Backend | 4
|  | Pruebas de navegación, carga de datos y visualización del perfil | QA | 1
|  | Verificación en dispositivos móviles y de escritorio | Todos | 1
HU32 | Seleccionar médico preferido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz para mostrar tarjetas de médicos y destacar al seleccionado | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa que permite al paciente visualizar una lista de médicos, seleccionar el que prefiera, recibir una confirmación clara de su elección y continuar con el proceso de agendamiento, validado en distintos dispositivos y navegadores. | 20
|  | Desarrollo de la lógica para seleccionar un médico y mostrar un mensaje de confirmación visual | Frontend | 8
|  | Implementación del registro del médico seleccionado para la cita en el sistema | Backend | 8
|  | Pruebas de usabilidad, confirmación visual y flujo completo | QA | 1
|  | Validación cruzada en diferentes dispositivos y navegadores | Todos | 1
SPRINT 9
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU06 | Modificar horarios de médicos | Diseño de interfaz para edición de horarios médicos | Diseñador | 2 | Módulo funcional para que los administradores modifiquen horarios médicos de forma intuitiva, con notificación automática al médico afectado, asegurando integridad del calendario y compatibilidad con citas ya agendadas. | 20
|  | Implementación de formulario o vista editable de horarios en el panel de administración | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica backend para actualizar horarios y notificar cambios al médico | Backend | 9
|  | Pruebas de modificaciones con validación de conflictos y notificación | QA | 1
|  | Revisión de impacto en citas existentes, sincronización con disponibilidad y feedback visual | Todos | 1
HU27 | Control de horarios según jornada laboral | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | diseño y parametrización de los rangos de horario laboral por sede y especialidad | Diseñador | 1 | Sistema de agendamiento validado que solo permite reservar citas dentro del horario laboral definido, con restricciones visuales en la interfaz y lógica de backend que asegura integridad en la programación. | 20
|  | Implementación en frontend de restricciones visuales (bloqueo de horas fuera del rango) | Frontend | 8
|  | Desarrollo de la lógica de validación de horarios permitidos para agendamiento de citas | Backend | 8
|  | Pruebas de validación con distintos escenarios y perfiles de usuario | QA | 2
|  | Verificación de consistencia entre horarios médicos y horarios disponibles para paciente | Todos | 1
HU28 | Recibir notificación de nueva cita agendada | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Sistema funcional que registra automáticamente cada cita nueva agendada por pacientes, con persistencia segura en base de datos y verificación en paneles de administración. | 12
|  | Adaptación del formulario de agendamiento para enviar datos completos | Frontend | 3
|  | Diseño del esquema de base de datos para almacenar registros de citas, Implementación de lógica para registrar automáticamente nuevas citas | Backend | 7
|  | Verificación de integridad y pruebas de persistencia de los registros | QA | 1
|  | Validación de consistencia con reportes y paneles administrativos | Todos | 1
HU33 | Encontrar primera hora disponible | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del botón u opción para “ver primera hora disponible” | Diseñador | 1 | Funcionalidad integrada que permite a los pacientes consultar la primera hora disponible para cita médica según los filtros aplicados, mejorando la eficiencia del agendamiento. | 20
|  | Implementación frontend del botón y su conexión con la lógica de búsqueda | Frontend | 6
|  | Lógica backend para calcular la primera hora libre según filtros aplicados (especialidad, sede, etc.) | Backend | 10
|  | Pruebas funcionales con distintos escenarios de disponibilidad | QA | 2
|  | Validación de funcionamiento en distintos navegadores y dispositivos | Todos | 1
HU29 | Confirmación de solicitud de cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño visual de la ventana emergente de confirmación de cita | Diseñador | 1 | Ventana emergente de confirmación implementada y funcional al finalizar una solicitud de cita médica, asegurando al paciente que el proceso fue exitoso. | 8
|  | Implementación frontend de la ventana emergente y su activación al finalizar el agendamiento | Frontend | 4
|  | Integración backend para verificar el éxito del agendamiento antes de mostrar el mensaje | Backend | 1
|  | Pruebas de flujo completo de agendamiento y visualización de confirmación | QA | 1
|  | Revisión en diferentes dispositivos y navegadores para asegurar consistencia visual y funcional | Todos | 1
SPRINT 10
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU08 | Comprobante de cita | Diseño del comprobante con los datos esenciales de la cita (médico, fecha, hora, sede, etc.) | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa para generar, descargar e imprimir un comprobante de cita médica con toda la información relevante, accesible desde la vista de citas y validado en diferentes dispositivos y navegadores. | 20
|  | Implementación del botón de “Descargar” y “Imprimir” desde la vista de citas | Frontend | 20
|  | Generación del comprobante en formato PDF con datos dinámicos | Backend | 25
|  | Pruebas de funcionalidad de descarga e impresión en distintos navegadores | QA | 3
|  | Verificación de formato responsive y correcta visualización al imprimir | Todos | 2
HU39 | Acceder al perfil del médico desde una cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar botón o enlace que redirija al perfil del médico desde “Citas próximas” | Diseñador | 1 | Acceso funcional al perfil médico desde una cita agendada | 4
|  | Implementar enlace funcional desde la cita al perfil del médico | Frontend | 0.5
|  | Establecer conexión a la base de datos para extraer la información del médico | Backend | 2
|  | Verificar correcto enlace, carga del perfil y datos consistentes | QA | 0.5
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU40 | Redirigir desde “Citas próximas” al agendamiento | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar botón o enlace desde “Citas próximas” a “Agendar nueva cita” | Diseñador | 1 | Botón o enlace funcional desde “Citas próximas” para agendar una nueva cita | 4
|  | Implementar redirección a formulario de agendamiento | Frontend | 1
Backend
|  | Validar integridad del flujo entre vistas | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU36 | Visualizar historial completo de citas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar sección o vista para historial de citas | Diseñador | 2 | Listado funcional con historial de citas del paciente | 12
|  | Implementar listado de citas anteriores y futuras | Frontend | 3
|  | Conectar a base de datos para recuperar citas por usuario | Backend | 5
|  | Validar correcta visualización y navegación | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU37 | Filtrar citas por estado (tomadas o pendientes) | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar filtros visuales para estados de citas | Diseñador | 1 | Filtro funcional por estado de cita (tomadas / pendientes) | 12
|  | Implementar lógica de filtro dinámico | Frontend | 4
|  | Ajustar base de datos para filtrar según estado | Backend | 5
|  | Verificar consistencia en el filtrado de datos | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU38 | Ver información detallada de cada cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar vista con detalle de cada cita (fecha, médico, sede, etc.) | Diseñador | 1 | Vista detallada para cada cita con toda la información relevante | 8
|  | Implementar una redirección a la informacion detallada | Frontend | 1
|  | Obtener y mostrar datos específicos desde la base | Backend | 3
|  | Verificar integridad y correcta visualización de datos | QA | 1
|  | Revisión funcional completa | Todos | 1
HU42 | Modificar o reprogramar una cita | Debe diseñar un botón que referencie a modificar o reprogramar una cita | Diseñador | 1 | Desarrollar una función para modificar una cita | 12
|  | Debe implementar el botón dentro del sistema | Frontend | 1
|  | Debe configurar el sistema y que la base de datos se actualice cuando el paciente realice una modificacion de una cita | Backend | 7
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
SPRINT 11
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU43 | Agregar un familiar con instrucciones claras | Diseñar las intrucciones para que un paciente pueda agregar un familiar al sistema | Diseñador | 6 | Desarrollar la función para poder añadir un familiar al sistema | 20
|  | Desarrollar las intrucciones para agregar un familiar al sistema | Frontend | 5
|  | Agregar la información del familiar a la base de datos | Backend | 6
|  | Revisar que la función sirva perfectamente | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
HU44 | Configurar tipo de información que recibe un familiar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar el diseño del listado que contiene el tipo de información | Diseñador | 2 | Desplegable del tipo de información a la hora de registrar un nuevo familiar | 8
|  | Desarrollar el diseño y la información sobre el tipo de información que se puede escoger | Frontend | 2
|  | Definir la información a seleccionar previamente en el sistema o base de datos | Backend | 2
|  | Pruebas de despliegue y visualización de la información | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1
HU45 | Editar o eliminar un familiar existente | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar los botones de editar y eliminar | Diseñador | 2 | Mostrar las funciones para editar la información de un familiar o eliminarlo directamente | 12
|  | Desarrolar las funciones que le permitan al paciente editar (un lapiz) o eliminar (un bote de basura). Además de que tiene que salir un mensaje de confirmación de la acción como "¿Desea continuar?" | Frontend | 4
|  | Verificar que en la base de datos la información modificada o eliminada se sucedió correctamente | Backend | 3
|  | Revisar y esta atento a cualquier inquietud durante el desarrollo de esta función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
HU46 | Validar si un correo ya está registrado por otro familiar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Validar cuando el correo de un familiar ya haya sido registrado en otro | 8
|  | Debe de mostrar un mensaje que muestre que el correo esta en un familiar registrado (si aplica) | Frontend | 2
|  | Debe validar dentro si el correo ya esta asociado a un familiar registrado | Backend | 4
|  | Revisar si la validación funciona | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1

## Tareas X Sprint 27-06-25 (hidden)
SPRINT 1
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU01 | Menú de navegación clara | Diseño de estructura del menú con categorías visibles y comprensibles | Diseñador | 3 | Menú funcional con las categorías: Inicio, Agendamiento de citas, Mi planilla, Familiares, Indicaciones médicas, Configuración. | 12
|  | Desarrollo del menú interactivo (menú lateral o superior) | Frontend | 3
|  | Configuración lógica de navegación y rutas hacia cada sección | Backend | 3
|  | Pruebas de usabilidad para asegurar que cada categoría lleva al lugar correcto | QA | 2
|  | Revisión de accesibilidad y facilidad de uso | Todos | 1
HU03 | Panel diario del médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del panel con vista clara de la agenda diaria y acceso directo al historial | Diseñador | 3 | Panel que muestra citas del día con enlaces al historial médico de cada paciente agendado. | 20
|  | Desarrollo de la vista con componentes que muestren las citas y habiliten enlaces al historial | Frontend | 8
|  | Backend para consulta de citas diarias y vinculación con datos médicos del paciente | Backend | 5
|  | Pruebas de funcionalidad y navegación entre agenda e historiales | QA | 3
|  | Revisión final para garantizar experiencia fluida y datos bien organizados | Todos | 1
HU05 | Reporte de errores técnicos | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de botón | Diseñador | 3 | Funcionalidad activa y visible en toda la plataforma, con almacenamiento correcto de reportes. | 20
|  | Desarrollo del componente visual y su integración en todas las secciones | Frontend | 7
|  | Configuración de backend para recibir y almacenar los reportes con detalles técnicos | Backend | 7
|  | Pruebas de envío, visibilidad del botón, y validación de que llegue la información esperada | QA | 2
|  | Validación integral con todos los equipos | Todos | 1
HU06 | Modificar horarios de médicos | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para edición de horarios médicos | Diseñador | 2 | Módulo funcional para que los administradores modifiquen horarios médicos de forma intuitiva, con notificación automática al médico afectado, asegurando integridad del calendario y compatibilidad con citas ya agendadas. | 20
|  | Implementación de formulario o vista editable de horarios en el panel de administración | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica backend para actualizar horarios y notificar cambios al médico | Backend | 9
|  | Pruebas de modificaciones con validación de conflictos y notificación | QA | 1
|  | Revisión de impacto en citas existentes, sincronización con disponibilidad y feedback visual | Todos | 1
HU09 | Registro de nuevo usuario | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del formulario de registro con campos necesarios y mensaje de términos | Diseñador | 3 | Formulario de registro funcional con validacion de datos | 20
|  | Desarrollo de formulario de registro | Frontend | 6
|  | Creación de usuarios, validación de datos y almacenamiento seguro | Backend | 8
|  | Pruebas de validación del formulario y funcionalidad de registro | QA | 2
|  | Revisión conjunta del flujo de registro | Todos | 1
SPRINT 2
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU12 | Validación de campos del formulario en tiempo real | Definir reglas de validación para cada campo (formato, longitud, requeridos, etc...) | Diseñador | 4 | Formulario con validación en tiempo real y mensajes de error útiles | 8
|  | Implementar validación en tiempo real durante la escritura en el formulario, crear mensajes de error claros y accesibles para cada tipo de validación | Frontend | 6
Backend
|  | Verificar funcionamiento de todas las validaciones (manual y automatizado) | QA | 1
|  | Revisión de flujo completo de registro con validaciones activas | Todos | 1
HU13 | Recuperacion de contraseña | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Definir la política de seguridad (longitud mínima, caracteres especiales, etc.) | Diseñador | 2 | Registro validado con contraseñas seguras según política definida | 20
|  | Implementar validación de contraseña según política en el formulario de registro | Frontend | 3
|  | Agregar validación del lado del servidor y mensajes de errores claros | Backend | 5
|  | Verificar funcionamiento con casos válidos e inválidos | QA | 1
|  | Revisión conjunta del cumplimiento y experiencia de usuario | Todos | 1
HU27 | Control de horarios según jornada laboral | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | diseño y parametrización de los rangos de horario laboral por sede y especialidad | Diseñador | 1 | Sistema de agendamiento validado que solo permite reservar citas dentro del horario laboral definido, con restricciones visuales en la interfaz y lógica de backend que asegura integridad en la programación. | 20
|  | Implementación en frontend de restricciones visuales (bloqueo de horas fuera del rango) | Frontend | 8
|  | Desarrollo de la lógica de validación de horarios permitidos para agendamiento de citas | Backend | 8
|  | Pruebas de validación con distintos escenarios y perfiles de usuario | QA | 2
|  | Verificación de consistencia entre horarios médicos y horarios disponibles para paciente | Todos | 1
HU28 | Recibir notificación de nueva cita agendada | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Sistema funcional que registra automáticamente cada cita nueva agendada por pacientes, con persistencia segura en base de datos y verificación en paneles de administración. | 12
|  | Adaptación del formulario de agendamiento para enviar datos completos | Frontend | 3
|  | Diseño del esquema de base de datos para almacenar registros de citas, Implementación de lógica para registrar automáticamente nuevas citas | Backend | 7
|  | Verificación de integridad y pruebas de persistencia de los registros | QA | 1
|  | Validación de consistencia con reportes y paneles administrativos | Todos | 1
HU35 | Cancelar o reprogramar cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para mostrar citas próximas con opciones de cancelar o reprogramar | Diseñador | 2 | Funcionalidad habilitada para cancelar o reprogramar citas desde el perfil del paciente, con actualizaciones reflejadas en tiempo real, interfaz intuitiva y validada en distintos dispositivos. | 20
|  | Implementación del botón de cancelar y flujo de reprogramación en la interfaz | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica backend para actualizar o eliminar la cita en el sistema | Backend | 9
|  | Pruebas funcionales de cancelación y reprogramación (confirmaciones, actualizaciones de agenda) | QA | 1
|  | Revisión de la experiencia de usuario en móviles y escritorio | Todos | 1
SPRINT 3
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU42 | Modificar o reprogramar una cita | Debe diseñar un botón que referencie a modificar o reprogramar una cita | Diseñador | 1 | Desarrollar una función para modificar una cita | 12
|  | Debe implementar el botón dentro del sistema | Frontend | 1
|  | Debe configurar el sistema y que la base de datos se actualice cuando el paciente realice una modificacion de una cita | Backend | 7
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
HU47 | Visualizar indicaciones asignadas por el médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la sección de indicaciones médicas (estructura clara y jerárquica) | Diseñador | 1 | Sección funcional y validada que permite al paciente visualizar, de forma clara y estructurada, las indicaciones médicas emitidas por el profesional tras una cita (medicación, exámenes, restricciones, etc.), accesible desde su historial clínico. | 20
|  | Implementación en frontend para mostrar indicaciones por cita | Frontend | 7
|  | Desarrollo backend para recuperar las indicaciones asociadas a la cita desde la base de dato | Backend | 9
|  | Pruebas de visualización, legibilidad de contenido y vínculo con citas anteriores | QA | 2
|  | Verificación final en móviles, tablets y navegadores comunes | Todos | 1
HU51 | Acceder a un menú desplegable con opciones del perfil | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de menú desplegable accesible desde el perfil | Diseñador | 2 | Menú desplegable funcional y validado, accesible desde el perfil del paciente. | 12
|  | Implementación del menú desplegable con accesibilidad y estilo coherente | Frontend | 4
|  | cargar datos del usuario y opciones configurables | Backend | 3
|  | Pruebas de despliegue, navegación y gestión de opciones | QA | 2
|  | Revisión de experiencia y funcionalidad final | Todos | 1
HU52 | Editar mis datos personales desde el perfil | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para editar teléfono, dirección y correo | Diseñador | 2 | Funcionalidad integrada que permite modificar datos personales desde el menú de perfil. | 20
|  | Desarrollo de componentes interactivos del formulario | Frontend | 6
|  | Backend para validar, guardar y actualizar los nuevos datos del usuario | Backend | 9
|  | Pruebas de validación de campos, actualizaciones correctas y errores | QA | 1
|  | Revisión final de experiencia de usuario y flujos | Todos | 1
HU53 | Cerrar sesión desde el menú de perfil | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del botón de “Cerrar sesión” dentro del contenedor del perfil | Diseñador | 1 | Funcionalidad completa de cierre de sesión desde el perfil, probada y estable. | 12
|  | Implementación del botón de cierre de sesión en la interfaz | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la lógica para cerrar sesión y redirigir al login | Backend | 6
|  | Pruebas de flujo de cierre, redirección y sesión finalizada | QA | 1
|  | Revisión final en todos los navegadores y dispositivos | Todos | 1
HU58 | Mostrar pie de página con información esencial en cada sección | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del pie de pagina con datos esenciales (nombre, contacto, direccion, horario, enlaces) | Diseñador | 2 | Pie de página funcional y consistente en todo el sistema con información institucional clave. | 8
|  | Implementación del pie de página en plantilla global de la interfaz | Frontend | 4
Backend
|  | Pruebas para asegurar que el pie de página aparece en todas las secciones del sistema | QA | 1
|  | Mostrar pie de página con información esencial en cada sección | Todos | 1
SPRINT 4
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU02 | Panel de resumen del paciente | Diseño de la interfaz del panel con bloques para citas, indicaciones y notificaciones | Diseñador | 2 | Panel integrado que muestra citas próximas, indicaciones médicas activas y notificaciones recientes. | 20
|  | Desarrollo de los componentes visuales del panel en el frontend | Frontend | 5
|  | Lógica de carga de datos del resumen (citas, indicaciones, notificaciones) | Backend | 9
|  | Validación de funcionamiento y datos correctos en cada bloque | QA | 3
|  | Revisión general del comportamiento del panel y su utilidad para el usuario final | Todos | 1
HU08 | Comprobante de cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del comprobante con los datos esenciales de la cita (médico, fecha, hora, sede, etc.) | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa para generar, descargar e imprimir un comprobante de cita médica con toda la información relevante, accesible desde la vista de citas y validado en diferentes dispositivos y navegadores. | 20
|  | Implementación del botón de “Descargar” y “Imprimir” desde la vista de citas | Frontend | 20
|  | Generación del comprobante en formato PDF con datos dinámicos | Backend | 25
|  | Pruebas de funcionalidad de descarga e impresión en distintos navegadores | QA | 3
|  | Verificación de formato responsive y correcta visualización al imprimir | Todos | 2
HU10 | Alerta por correo duplicado en registro | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del mensaje de advertencia cuando el correo ya está registrado | Diseñador | 1 | Mensaje desplegado correctamente al detectar correo ya registrado, indicando iniciar sesión en su lugar. | 8
|  | Integración del mensaje de advertencia en la interfaz | Frontend | 2
|  | Implementación de validación de correo en base de datos | Backend | 3
|  | Pruebas con correos duplicados y verificación de la notificación | QA | 1
|  | Revisión conjunta de la funcionalidad | Todos | 1
HU11 | Notificación por error del servidor en inicio de sesión | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de mensaje de error claro y empático | Diseñador | 2 | Error técnico mostrado adecuadamente al usuario final si el sistema falla. | 20
|  | Visualización del mensaje de error en pantalla de login | Frontend | 6
|  | Implementación del manejo de errores del servidor al iniciar sesión | Backend | 8
|  | Pruebas simulando error del servidor | QA | 3
|  | Revisión integral del flujo | Todos | 1
HU16 | Navegación con miga de pan | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño visual de la miga de pan con estilo institucional | Diseñador | 2 | Miga de pan funcional, visible y útil en la navegación del sistema | 8
|  | Implementación del componente de navegación con rutas dinámicas y Integración con la estructura de rutas del sistema | Frontend | 4
Backend
|  | Validación de funcionamiento en distintas secciones y flujos de navegación | QA | 1
|  | Verificación de visibilidad, accesibilidad y consistencia en todos los dispositivos | Todos | 1
HU17 | Mensaje ante error de carga de noticias | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del mensaje de error ante fallo en la carga de noticias | Diseñador | 1 | Notificación funcional cuando no se pueden cargar noticias o novedades | 8
|  | Configuración del mensaje de error y botón para reintentar o contactar soporte | Frontend | 2
|  | Implementación de lógica para detectar fallos en la carga del contenido | Backend | 3
|  | Validación funcional en caso de error (fallo real o simulado) | QA | 1
|  | Revisión de texto, visibilidad en dispositivos y consistencia general | Todos | 1
SPRINT 5
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU18 | Alerta por página no disponible | Mostrar un diseño intuitivo que indique que la página a mostrar no existe | Diseñador | 2 | Comprobar que si se redirije a una página inexistente controlar dicho error (Error 404) | 8
|  | Implementar el diseño propuesto y aplicar los métodos de control de errores | Frontend | 4
Backend
|  | Revisar y esta atento a cualquier inquietud durante el desarrollo de esta función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU19 | Visualizar calendario para agendar citas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del componente de calendario con énfasis en usabilidad y accesibilidad | Diseñador | 2 | Calendario funcional con días disponibles visibles y proceso de agendamiento | 20
|  | Implementación del calendario interactivo y visualización de disponibilidad | Frontend | 8
|  | Integración con backend para cargar la disponibilidad real por fechas y médicos | Backend | 8
|  | Validación de selección de fechas, interacción y flujo completo de agendamiento | QA | 1
|  | Revisión de compatibilidad con dispositivos móviles, tablets y escritorios | Todos | 1
HU20 | Ver días ocupados en el calendario | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del estilo visual para días ocupados | Diseñador | 1 | Días ocupados se muestran correctamente en el calendario | 12
|  | Implementación de la distinción visual en frontend | Frontend | 4
|  | Desarrollo de la lógica en backend para marcar días como ocupados | Backend | 5
|  | Validación funcional del comportamiento | QA | 1
|  | Revisión general del módulo | Todos | 1
HU22 | Filtrar citas por especialidad médica | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del filtro de especialidades médicas (menú desplegable) | Diseñador | 1 | Filtro de citas por especialidad médica completamente funcional e integrado al sistema de agendamiento, con diseño intuitivo, resultados precisos y validado en múltiples entornos. | 20
|  | Implementación del componente de filtro en la interfaz de agendamiento | Frontend | 7
|  | Lógica backend para devolver solo citas relacionadas a la especialidad seleccionada | Backend | 9
|  | Pruebas de comportamiento del filtro, casos vacíos, y resultados esperados | QA | 2
|  | Validación funcional en distintos dispositivos y navegadores | Todos | 1
HU23 | Selección de hora en un día específico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de selector de hora integrado al calendario | Diseñador | 3 | Funcionalidad completa para seleccionar la hora exacta de una cita médica desde la interfaz del calendario, con validación de disponibilidad en tiempo real, diseño claro y experiencia fluida en todos los dispositivos. | 32
|  | Desarrollo frontend del selector interactivo para escoger hora disponible | Frontend | 8
|  | Lógica backend para validar y mostrar horas realmente disponibles en tiempo real | Backend | 19
|  | Pruebas de selección de hora, validación de disponibilidad y comportamiento en varios casos | QA | 2
|  | Verificación de funcionamiento multiplataforma y consistencia visual | Todos | 1
SPRINT 6
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU24 | Filtro por ubicación o sede | Diseño del selector de sedes (menú desplegable) | Diseñador | 1 | Funcionalidad de selección de sede médica integrada al agendamiento, con interfaz clara, filtrado preciso por sede, y pruebas completas de usabilidad y comportamiento. | 20
|  | Implementación del componente de selección de sede en el flujo de agendamiento | Frontend | 7
|  | Lógica backend para filtrar disponibilidad de citas según sede seleccionada | Backend | 9
|  | Pruebas de selección correcta de sede y visualización de resultados asociados | QA | 2
|  | Verificación de funcionamiento en distintas resoluciones y dispositivos | Todos | 1
HU25 | Visualizar horarios no disponibles | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Definición del diseño para representar horarios no disponibles | Diseñador | 1 | Horarios no disponibles se bloquean o no se muestran | 12
|  | Implementación del bloqueo u ocultación en frontend | Frontend | 4
|  | Desarrollo de la lógica de backend | Backend | 5
|  | Validación de la interacción con horarios restringidos | QA | 1
|  | Revisión conjunta del comportamiento | Todos | 1
HU29 | Confirmación de solicitud de cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño visual de la ventana emergente de confirmación de cita | Diseñador | 1 | Ventana emergente de confirmación implementada y funcional al finalizar una solicitud de cita médica, asegurando al paciente que el proceso fue exitoso. | 8
|  | Implementación frontend de la ventana emergente y su activación al finalizar el agendamiento | Frontend | 4
|  | Integración backend para verificar el éxito del agendamiento antes de mostrar el mensaje | Backend | 1
|  | Pruebas de flujo completo de agendamiento y visualización de confirmación | QA | 1
|  | Revisión en diferentes dispositivos y navegadores para asegurar consistencia visual y funcional | Todos | 1
HU30 | Ver médicos disponibles después de agendar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz para mostrar la lista de médicos disponibles | Diseñador | 2 | Visualización funcional de los médicos disponibles tras completar los datos iniciales de la cita, con filtros aplicados correctamente y experiencia fluida para el paciente. | 20
|  | Implementación frontend de la sección dinámica que carga los médicos según filtros elegidos | Frontend | 7
|  | Desarrollo de la lógica backend para consultar médicos disponibles según fecha, sede, etc. | Backend | 9
|  | Pruebas de carga, filtrado y visualización de médicos según los criterios ingresados | QA | 1
|  | Revisión integral en distintos navegadores y tamaños de pantalla | Todos | 1
HU32 | Seleccionar médico preferido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz para mostrar tarjetas de médicos y destacar al seleccionado | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa que permite al paciente visualizar una lista de médicos, seleccionar el que prefiera, recibir una confirmación clara de su elección y continuar con el proceso de agendamiento, validado en distintos dispositivos y navegadores. | 20
|  | Desarrollo de la lógica para seleccionar un médico y mostrar un mensaje de confirmación visual | Frontend | 8
|  | Implementación del registro del médico seleccionado para la cita en el sistema | Backend | 8
|  | Pruebas de usabilidad, confirmación visual y flujo completo | QA | 1
|  | Validación cruzada en diferentes dispositivos y navegadores | Todos | 1
HU34 | Alerta por error técnico al cargar médicos | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del mensaje de error visual en pantalla | Diseñador | 1 | Sistema notifica apropiadamente al paciente si no puede cargar médicos por problemas técnicos | 8
|  | Implementación del mensaje de error en la interfaz | Frontend | 2
|  | Desarrollo de la lógica para capturar y mostrar errores de carga de médicos | Backend | 3
|  | Pruebas de fallos simulados en carga de datos y comportamiento del sistema | QA | 1
|  | Validación de que el mensaje sea accesible, claro y no bloquee otras funciones | Todos | 1
SPRINT 7
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU36 | Visualizar historial completo de citas | Diseñar sección o vista para historial de citas | Diseñador | 2 | Listado funcional con historial de citas del paciente | 12
|  | Implementar listado de citas anteriores y futuras | Frontend | 3
|  | Conectar a base de datos para recuperar citas por usuario | Backend | 5
|  | Validar correcta visualización y navegación | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU37 | Filtrar citas por estado (tomadas o pendientes) | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar filtros visuales para estados de citas | Diseñador | 1 | Filtro funcional por estado de cita (tomadas / pendientes) | 12
|  | Implementar lógica de filtro dinámico | Frontend | 4
|  | Ajustar base de datos para filtrar según estado | Backend | 5
|  | Verificar consistencia en el filtrado de datos | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU38 | Ver información detallada de cada cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar vista con detalle de cada cita (fecha, médico, sede, etc.) | Diseñador | 1 | Vista detallada para cada cita con toda la información relevante | 8
|  | Implementar una redirección a la informacion detallada | Frontend | 1
|  | Obtener y mostrar datos específicos desde la base | Backend | 3
|  | Verificar integridad y correcta visualización de datos | QA | 1
|  | Revisión funcional completa | Todos | 1
HU41 | Recibir recordatorio de cita próxima | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz de la notificacion | Diseñador | 4 | Notificación automática funcional que avisa al paciente un día antes de su cita médica programada. | 32
|  | Integracion del sistema de alertas en interfaz del paciente | Frontend | 10
|  | Desarrollo del sistema de alertas programadas segun la fecha y hora de cita | Backend | 15
|  | Pruebas para verificar las alertas se envian correctamente segun el tiempo configurado | QA | 2
|  | Validación del comportamiento del sistema en distintos escenarios (con y sin citas próximas) | Todos | 1
HU43 | Agregar un familiar con instrucciones claras | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar las intrucciones para que un paciente pueda agregar un familiar al sistema | Diseñador | 6 | Desarrollar la función para poder añadir un familiar al sistema | 20
|  | Desarrollar las intrucciones para agregar un familiar al sistema | Frontend | 5
|  | Agregar la información del familiar a la base de datos | Backend | 6
|  | Revisar que la función sirva perfectamente | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
HU45 | Editar o eliminar un familiar existente | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar los botones de editar y eliminar | Diseñador | 2 | Mostrar las funciones para editar la información de un familiar o eliminarlo directamente | 12
|  | Desarrolar las funciones que le permitan al paciente editar (un lapiz) o eliminar (un bote de basura). Además de que tiene que salir un mensaje de confirmación de la acción como "¿Desea continuar?" | Frontend | 4
|  | Verificar que en la base de datos la información modificada o eliminada se sucedió correctamente | Backend | 3
|  | Revisar y esta atento a cualquier inquietud durante el desarrollo de esta función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
SPRINT 8
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU46 | Validar si un correo ya está registrado por otro familiar |  | Diseñador |  | Validar cuando el correo de un familiar ya haya sido registrado en otro | 8
|  | Debe de mostrar un mensaje que muestre que el correo esta en un familiar registrado (si aplica) | Frontend | 2
|  | Debe validar dentro si el correo ya esta asociado a un familiar registrado | Backend | 4
|  | Revisar si la validación funciona | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU49 | Ser notificado si no hay indicaciones médicas asignadas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Generar mensaje si no hay asignaciones activas | 8
|  | Desarrollo del mensaje de notificación si NO hay indicaciones médicas | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la información (debe existir) en las indicaciones médicas | Backend | 3
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU54 | Acceder en todo momento a las notificaciones | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de las ventanas de notificacion(es) | Diseñador | 1 | Botón para acceder a las notificaciones | 8
|  | Desarrollo del diseño de las notificaciones junto a las funcionalidades | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la información (debe existir) de las notificaciones | Backend | 2
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU55 | Ver información detallada o redirección desde la notificación | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz del panel con bloques para citas, indicaciones y notificaciones | Diseñador | 3 | Enlase funcional para dirigirse donde esta la informacion completa . | 32
|  | Desarrollo de boton para dirigirse donde esta la informacion se esa informacion | Frontend | 11
Backend
|  | Validación de funcionamiento del boton | QA | 2
|  | Revisión general del comportamiento del panel y su utilidad para el usuario final | Todos | 1
HU04 | Soporte técnico o FAQ | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de acceso visible al chat o sección de preguntas frecuentes (FAQ) | Diseñador | 2 | Acceso a soporte/FAQ integrado, funcional y visible desde cualquier sección del sistema. | 12
|  | Implementación del diseño en la interfaz | Frontend | 6
|  | Configuración de backend para redireccionar al chat o al correo alectronico | Backend | 1
|  | Pruebas de accesibilidad, visibilidad, y correcto despliegue | QA | 2
|  | Validación de funcionalidad e integración del acceso en diferentes secciones del sistema | Todos | 1
HU07 | Configuración de notificaciones | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para configuración de preferencias de notificación | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa para configurar y aplicar preferencias de notificación | 20
|  | Implementación de la interfaz en el módulo de perfil | Frontend | 7
|  | Desarrollo de la lógica para guardar y aplicar las preferencias del usuario | Backend | 8
|  | Pruebas de activación/desactivación y envío solo por canales permitidos | QA | 2
|  | Verificación de experiencia de usuario, accesibilidad y comportamiento correcto | Todos | 1
SPRINT 9
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU14 | Visualizar novedades institucionales | Diseño de la sección “Noticias y Novedades” con tarjetas o listado ordenado | Diseñador | 3 | Sección activa y funcional que permite al paciente informarse sobre la institución médica | 20
|  | Desarrollo de la interfaz de la sección, con visualización y navegación básica | Frontend | 9
|  | Creación de endpoints para cargar contenido dinámico (noticias, videos, tutoriales), Integración del contenido institucional en la plataforma (con control de versiones o fechas) | Backend | 5
|  | Pruebas de navegación, visualización de contenido y compatibilidad en dispositivos | QA | 2
|  | Validación del funcionamiento general y estilo comunicativo institucional | Todos | 1
HU15 | Instrucciones o videotutoriales | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la sección de ayuda con espacio para instrucciones y tutoriales | Diseñador | 3 | Sección funcional con videotutoriales e instrucciones clara y accesible al paciente | 20
|  | Implementación de la interfaz con listado de temas y reproductor de video o visor de contenidos | Frontend | 8
|  | Carga e integración de los videotutoriales o materiales explicativos al sistema | Backend | 6
|  | Pruebas de reproducción, navegación por temas y visibilidad adecuada de la sección | QA | 2
|  | Validación en dispositivos móviles, diseño responsivo y enlaces funcionales desde otras secciones | Todos | 1
HU21 | Agendamiento automático de citas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para activar la asignación automática y definir preferencias | Diseñador | 3 | Funcionalidad integrada para la asignación automática de citas según preferencias del paciente, con interfaz intuitiva, lógica conectada a disponibilidad real, pruebas de funcionamiento y experiencia validada en distintos dispositivos. | 52
|  | Desarrollo de formulario de preferencias y botón de asignar automáticamente | Frontend | 8
|  | Lógica backend para buscar y asignar automáticamente una cita libre que cumpla con filtros | Backend | 36
|  | Pruebas de selección automática con distintos criterios y casos límite | QA | 3
|  | Validación final de experiencia completa e integración con agenda existente | Todos | 2
SPRINT 10
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU26 | Definir rango de horas para buscar médicos | Diseño del selector de rango horario en el flujo de agendamiento (deslizadores, campos, etc.) | Diseñador | 1 | Funcionalidad de selección de rango horario implementada e integrada al proceso de agendamiento, con filtrado inteligente de disponibilidad médica y validada en distintos entornos de uso. | 32
|  | Implementación del selector de rango horario en la interfaz | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica para filtrar médicos disponibles dentro del rango horario | Backend | 21
|  | Pruebas de precisión en sugerencias y cumplimiento del rango elegido | QA | 2
|  | Revisión de comportamiento y usabilidad del selector en todos los dispositivos | Todos | 1
HU31 | Visualizar perfil del médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de una vista de perfil del médico (especialidad, experiencia, foto, etc.) | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa que permite al paciente consultar el perfil detallado de un médico antes de seleccionarlo para su cita, accesible desde la interfaz de agendamiento y probada en todos los dispositivos. | 12
|  | Implementación del acceso al perfil desde la lista de médicos disponibles | Frontend | 4
|  | Desarrollo backend para servir la información detallada de cada médico | Backend | 4
|  | Pruebas de navegación, carga de datos y visualización del perfil | QA | 1
|  | Verificación en dispositivos móviles y de escritorio | Todos | 1
HU33 | Encontrar primera hora disponible | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del botón u opción para “ver primera hora disponible” | Diseñador | 1 | Funcionalidad integrada que permite a los pacientes consultar la primera hora disponible para cita médica según los filtros aplicados, mejorando la eficiencia del agendamiento. | 20
|  | Implementación frontend del botón y su conexión con la lógica de búsqueda | Frontend | 6
|  | Lógica backend para calcular la primera hora libre según filtros aplicados (especialidad, sede, etc.) | Backend | 10
|  | Pruebas funcionales con distintos escenarios de disponibilidad | QA | 2
|  | Validación de funcionamiento en distintos navegadores y dispositivos | Todos | 1
HU39 | Acceder al perfil del médico desde una cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar botón o enlace que redirija al perfil del médico desde “Citas próximas” | Diseñador | 1 | Acceso funcional al perfil médico desde una cita agendada | 4
|  | Implementar enlace funcional desde la cita al perfil del médico | Frontend | 0.5
|  | Establecer conexión a la base de datos para extraer la información del médico | Backend | 2
|  | Verificar correcto enlace, carga del perfil y datos consistentes | QA | 0.5
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU40 | Redirigir desde “Citas próximas” al agendamiento | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar botón o enlace desde “Citas próximas” a “Agendar nueva cita” | Diseñador | 1 | Botón o enlace funcional desde “Citas próximas” para agendar una nueva cita | 4
|  | Implementar redirección a formulario de agendamiento | Frontend | 1
Backend
|  | Validar integridad del flujo entre vistas | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU44 | Configurar tipo de información que recibe un familiar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar el diseño del listado que contiene el tipo de información | Diseñador | 2 | Desplegable del tipo de información a la hora de registrar un nuevo familiar | 8
|  | Desarrollar el diseño y la información sobre el tipo de información que se puede escoger | Frontend | 2
|  | Definir la información a seleccionar previamente en el sistema o base de datos | Backend | 2
|  | Pruebas de despliegue y visualización de la información | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1
HU48 | Activar recordatorios personalizados de indicaciones | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz para configurar horarios de recordatorio | Diseñador | 1 | Funcionalidad habilitada para que el paciente configure horarios personalizados de recordatorio, con sistema de notificaciones activas para medicamentos o indicaciones médicas, probada y validada en distintos dispositivos. | 8
|  | Implementación frontend para selección de horarios y activación de recordatorios | Frontend | 2
|  | Desarrollo backend para guardar horarios personalizados y generar alertas | Backend | 3
|  | Pruebas de funcionamiento de las notificaciones en distintos horarios y condiciones | QA | 1
|  | Verificación de funcionamiento multiplataforma (móvil, web) y consistencia en alertas | Todos | 1
SPRINT 11
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU50 | Marcar indicaciones como completadas | Diseño del botón de marcar como completado una indicación | Diseñador | 1 | Botón para marcar indicaciones como "Completada" | 8
|  | Desarrollar el boton propuesto por el diseñador | Frontend | 3
|  | Evita que las notificaciones marcadas sigan saliendo de manera emergente | Backend | 2
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU56 | Eliminar una notificación individual | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del ícono de eliminación individual | Diseñador | 1 | Funcionalidad para eliminar notificaciones individuales | 12
|  | Desarrollo del botón de eliminar notificación y su funcionalidad | Frontend | 4
|  | Implementación de lógica para eliminar la notificación del sistema del usuario | Backend | 5
|  | Pruebas: clic en ícono, eliminación efectiva,visualisacion (confirmación o desaparición) | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1
HU57 | Eliminar todas las notificaciones en una sola acción | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del ícono de eliminación general | Diseñador | 1 | Funcionalidad para eliminar todas las notificacione | 8
|  | Desarrollo del botón de eliminar las notificacione | Frontend | 2
|  | Implementación de lógica para eliminar la notificaciónes del sistema del usuario | Backend | 3
|  | Pruebas: clic en ícono, eliminación efectiva,visualisacion (confirmación o desaparición) | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1

## Tareas X Sprint
SPRINT 1
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU01 | Menú de navegación clara | Diseño de estructura del menú con categorías visibles y comprensibles | Diseñador | 3 | Menú funcional con las categorías: Inicio, Agendamiento de citas, Mi planilla, Familiares, Indicaciones médicas, Configuración. | 12
|  | Desarrollo del menú interactivo (menú lateral o superior) | Frontend | 3
|  | Configuración lógica de navegación y rutas hacia cada sección | Backend | 3
|  | Pruebas de usabilidad para asegurar que cada categoría lleva al lugar correcto | QA | 2
|  | Revisión de accesibilidad y facilidad de uso | Todos | 1
HU03 | Panel diario del médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del panel con vista clara de la agenda diaria y acceso directo al historial | Diseñador | 3 | Panel que muestra citas del día con enlaces al historial médico de cada paciente agendado. | 20
|  | Desarrollo de la vista con componentes que muestren las citas y habiliten enlaces al historial | Frontend | 8
|  | Backend para consulta de citas diarias y vinculación con datos médicos del paciente | Backend | 5
|  | Pruebas de funcionalidad y navegación entre agenda e historiales | QA | 3
|  | Revisión final para garantizar experiencia fluida y datos bien organizados | Todos | 1
HU05 | Reporte de errores técnicos | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de botón | Diseñador | 3 | Funcionalidad activa y visible en toda la plataforma, con almacenamiento correcto de reportes. | 20
|  | Desarrollo del componente visual y su integración en todas las secciones | Frontend | 7
|  | Configuración de backend para recibir y almacenar los reportes con detalles técnicos | Backend | 7
|  | Pruebas de envío, visibilidad del botón, y validación de que llegue la información esperada | QA | 2
|  | Validación integral con todos los equipos | Todos | 1
HU06 | Modificar horarios de médicos | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para edición de horarios médicos | Diseñador | 2 | Módulo funcional para que los administradores modifiquen horarios médicos de forma intuitiva, con notificación automática al médico afectado, asegurando integridad del calendario y compatibilidad con citas ya agendadas. | 20
|  | Implementación de formulario o vista editable de horarios en el panel de administración | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica backend para actualizar horarios y notificar cambios al médico | Backend | 9
|  | Pruebas de modificaciones con validación de conflictos y notificación | QA | 1
|  | Revisión de impacto en citas existentes, sincronización con disponibilidad y feedback visual | Todos | 1
HU09 | Registro de nuevo usuario | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del formulario de registro con campos necesarios y mensaje de términos | Diseñador | 3 | Formulario de registro funcional con validacion de datos | 20
|  | Desarrollo de formulario de registro | Frontend | 6
|  | Creación de usuarios, validación de datos y almacenamiento seguro | Backend | 8
|  | Pruebas de validación del formulario y funcionalidad de registro | QA | 2
|  | Revisión conjunta del flujo de registro | Todos | 1
SPRINT 2
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU12 | Validación de campos del formulario en tiempo real | Definir reglas de validación para cada campo (formato, longitud, requeridos, etc...) | Diseñador | 4 | Formulario con validación en tiempo real y mensajes de error útiles | 8
|  | Implementar validación en tiempo real durante la escritura en el formulario, crear mensajes de error claros y accesibles para cada tipo de validación | Frontend | 6
Backend
|  | Verificar funcionamiento de todas las validaciones (manual y automatizado) | QA | 1
|  | Revisión de flujo completo de registro con validaciones activas | Todos | 1
HU13 | Recuperacion de contraseña | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Definir la política de seguridad (longitud mínima, caracteres especiales, etc.) | Diseñador | 2 | Registro validado con contraseñas seguras según política definida | 20
|  | Implementar validación de contraseña según política en el formulario de registro | Frontend | 3
|  | Agregar validación del lado del servidor y mensajes de errores claros | Backend | 5
|  | Verificar funcionamiento con casos válidos e inválidos | QA | 1
|  | Revisión conjunta del cumplimiento y experiencia de usuario | Todos | 1
HU27 | Control de horarios según jornada laboral | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | diseño y parametrización de los rangos de horario laboral por sede y especialidad | Diseñador | 1 | Sistema de agendamiento validado que solo permite reservar citas dentro del horario laboral definido, con restricciones visuales en la interfaz y lógica de backend que asegura integridad en la programación. | 20
|  | Implementación en frontend de restricciones visuales (bloqueo de horas fuera del rango) | Frontend | 8
|  | Desarrollo de la lógica de validación de horarios permitidos para agendamiento de citas | Backend | 8
|  | Pruebas de validación con distintos escenarios y perfiles de usuario | QA | 2
|  | Verificación de consistencia entre horarios médicos y horarios disponibles para paciente | Todos | 1
HU28 | Recibir notificación de nueva cita agendada | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Sistema funcional que registra automáticamente cada cita nueva agendada por pacientes, con persistencia segura en base de datos y verificación en paneles de administración. | 12
|  | Adaptación del formulario de agendamiento para enviar datos completos | Frontend | 3
|  | Diseño del esquema de base de datos para almacenar registros de citas, Implementación de lógica para registrar automáticamente nuevas citas | Backend | 2
|  | Verificación de integridad y pruebas de persistencia de los registros | QA | 1
|  | Validación de consistencia con reportes y paneles administrativos | Todos | 1
HU35 | Cancelar o reprogramar cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para mostrar citas próximas con opciones de cancelar o reprogramar | Diseñador | 9 | Funcionalidad habilitada para cancelar o reprogramar citas desde el perfil del paciente, con actualizaciones reflejadas en tiempo real, interfaz intuitiva y validada en distintos dispositivos. | 20
|  | Implementación del botón de cancelar y flujo de reprogramación en la interfaz | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica backend para actualizar o eliminar la cita en el sistema | Backend | 9
|  | Pruebas funcionales de cancelación y reprogramación (confirmaciones, actualizaciones de agenda) | QA | 1
|  | Revisión de la experiencia de usuario en móviles y escritorio | Todos | 1
SPRINT 3
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU42 | Modificar o reprogramar una cita | Debe diseñar un botón que referencie a modificar o reprogramar una cita | Diseñador | 1 | Desarrollar una función para modificar una cita | 12
|  | Debe implementar el botón dentro del sistema | Frontend | 1
|  | Debe configurar el sistema y que la base de datos se actualice cuando el paciente realice una modificacion de una cita | Backend | 7
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
HU47 | Visualizar indicaciones asignadas por el médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la sección de indicaciones médicas (estructura clara y jerárquica) | Diseñador | 1 | Sección funcional y validada que permite al paciente visualizar, de forma clara y estructurada, las indicaciones médicas emitidas por el profesional tras una cita (medicación, exámenes, restricciones, etc.), accesible desde su historial clínico. | 20
|  | Implementación en frontend para mostrar indicaciones por cita | Frontend | 7
|  | Desarrollo backend para recuperar las indicaciones asociadas a la cita desde la base de dato | Backend | 9
|  | Pruebas de visualización, legibilidad de contenido y vínculo con citas anteriores | QA | 2
|  | Verificación final en móviles, tablets y navegadores comunes | Todos | 1
HU51 | Acceder a un menú desplegable con opciones del perfil | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de menú desplegable accesible desde el perfil | Diseñador | 2 | Menú desplegable funcional y validado, accesible desde el perfil del paciente. | 12
|  | Implementación del menú desplegable con accesibilidad y estilo coherente | Frontend | 4
|  | cargar datos del usuario y opciones configurables | Backend | 3
|  | Pruebas de despliegue, navegación y gestión de opciones | QA | 2
|  | Revisión de experiencia y funcionalidad final | Todos | 1
HU52 | Editar mis datos personales desde el perfil | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para editar teléfono, dirección y correo | Diseñador | 2 | Funcionalidad integrada que permite modificar datos personales desde el menú de perfil. | 20
|  | Desarrollo de componentes interactivos del formulario | Frontend | 6
|  | Backend para validar, guardar y actualizar los nuevos datos del usuario | Backend | 9
|  | Pruebas de validación de campos, actualizaciones correctas y errores | QA | 1
|  | Revisión final de experiencia de usuario y flujos | Todos | 1
HU53 | Cerrar sesión desde el menú de perfil | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del botón de “Cerrar sesión” dentro del contenedor del perfil | Diseñador | 1 | Funcionalidad completa de cierre de sesión desde el perfil, probada y estable. | 12
|  | Implementación del botón de cierre de sesión en la interfaz | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la lógica para cerrar sesión y redirigir al login | Backend | 6
|  | Pruebas de flujo de cierre, redirección y sesión finalizada | QA | 1
|  | Revisión final en todos los navegadores y dispositivos | Todos | 1
HU59 | Registro de usuario con administrador | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para la sección de gestión de usuarios (formulario, validaciones) | Diseñador | 3 | Pie de página funcional y consistente en todo el sistema con información institucional clave. | 8
|  | Desarrollo del formulario de registro de usuarios en el frontend | Frontend | 4
|  | Creación de endpoints y lógica para agregar usuarios según tipo | Backend | 8
|  | Pruebas funcionales de la sección (roles, validaciones, flujos) | QA | 1
|  | Verificación de acceso a la sección solo para administradores | Todos | 2
SPRINT 4
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU58 | Mostrar pie de página con información esencial en cada sección | Diseño del pie de pagina con datos esenciales (nombre, contacto, direccion, horario, enlaces) | Diseñador | 2 | Pie de página funcional y consistente en todo el sistema con información institucional clave. | 8
|  | Implementación del pie de página en plantilla global de la interfaz | Frontend | 4
Backend
|  | Pruebas para asegurar que el pie de página aparece en todas las secciones del sistema | QA | 1
|  | Mostrar pie de página con información esencial en cada sección | Todos | 1
HU02 | Panel de resumen del paciente | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz del panel con bloques para citas, indicaciones y notificaciones | Diseñador | 2 | Panel integrado que muestra citas próximas, indicaciones médicas activas y notificaciones recientes. | 20
|  | Desarrollo de los componentes visuales del panel en el frontend | Frontend | 5
|  | Lógica de carga de datos del resumen (citas, indicaciones, notificaciones) | Backend | 9
|  | Validación de funcionamiento y datos correctos en cada bloque | QA | 3
|  | Revisión general del comportamiento del panel y su utilidad para el usuario final | Todos | 1
HU08 | Comprobante de cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del comprobante con los datos esenciales de la cita (médico, fecha, hora, sede, etc.) | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa para generar, descargar e imprimir un comprobante de cita médica con toda la información relevante, accesible desde la vista de citas y validado en diferentes dispositivos y navegadores. | 20
|  | Implementación del botón de “Descargar” y “Imprimir” desde la vista de citas | Frontend | 20
|  | Generación del comprobante en formato PDF con datos dinámicos | Backend | 25
|  | Pruebas de funcionalidad de descarga e impresión en distintos navegadores | QA | 3
|  | Verificación de formato responsive y correcta visualización al imprimir | Todos | 2
HU10 | Alerta por correo duplicado en registro | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del mensaje de advertencia cuando el correo ya está registrado | Diseñador | 1 | Mensaje desplegado correctamente al detectar correo ya registrado, indicando iniciar sesión en su lugar. | 8
|  | Integración del mensaje de advertencia en la interfaz | Frontend | 2
|  | Implementación de validación de correo en base de datos | Backend | 3
|  | Pruebas con correos duplicados y verificación de la notificación | QA | 1
|  | Revisión conjunta de la funcionalidad | Todos | 1
HU11 | Notificación por error del servidor en inicio de sesión | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de mensaje de error claro y empático | Diseñador | 2 | Error técnico mostrado adecuadamente al usuario final si el sistema falla. | 20
|  | Visualización del mensaje de error en pantalla de login | Frontend | 6
|  | Implementación del manejo de errores del servidor al iniciar sesión | Backend | 8
|  | Pruebas simulando error del servidor | QA | 3
|  | Revisión integral del flujo | Todos | 1
HU16 | Navegación con miga de pan | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño visual de la miga de pan con estilo institucional | Diseñador | 2 | Miga de pan funcional, visible y útil en la navegación del sistema | 8
|  | Implementación del componente de navegación con rutas dinámicas y Integración con la estructura de rutas del sistema | Frontend | 4
Backend
|  | Validación de funcionamiento en distintas secciones y flujos de navegación | QA | 1
|  | Verificación de visibilidad, accesibilidad y consistencia en todos los dispositivos | Todos | 1
HU17 | Mensaje ante error de carga de noticias | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del mensaje de error ante fallo en la carga de noticias | Diseñador | 1 | Notificación funcional cuando no se pueden cargar noticias o novedades | 8
|  | Configuración del mensaje de error y botón para reintentar o contactar soporte | Frontend | 2
|  | Implementación de lógica para detectar fallos en la carga del contenido | Backend | 3
|  | Validación funcional en caso de error (fallo real o simulado) | QA | 1
|  | Revisión de texto, visibilidad en dispositivos y consistencia general | Todos | 1
SPRINT 5
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU18 | Alerta por página no disponible | Mostrar un diseño intuitivo que indique que la página a mostrar no existe | Diseñador | 2 | Comprobar que si se redirije a una página inexistente controlar dicho error (Error 404) | 8
|  | Implementar el diseño propuesto y aplicar los métodos de control de errores | Frontend | 4
Backend
|  | Revisar y esta atento a cualquier inquietud durante el desarrollo de esta función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU19 | Visualizar calendario para agendar citas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del componente de calendario con énfasis en usabilidad y accesibilidad | Diseñador | 2 | Calendario funcional con días disponibles visibles y proceso de agendamiento | 20
|  | Implementación del calendario interactivo y visualización de disponibilidad | Frontend | 8
|  | Integración con backend para cargar la disponibilidad real por fechas y médicos | Backend | 8
|  | Validación de selección de fechas, interacción y flujo completo de agendamiento | QA | 1
|  | Revisión de compatibilidad con dispositivos móviles, tablets y escritorios | Todos | 1
HU20 | Ver días ocupados en el calendario | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del estilo visual para días ocupados | Diseñador | 1 | Días ocupados se muestran correctamente en el calendario | 12
|  | Implementación de la distinción visual en frontend | Frontend | 4
|  | Desarrollo de la lógica en backend para marcar días como ocupados | Backend | 5
|  | Validación funcional del comportamiento | QA | 1
|  | Revisión general del módulo | Todos | 1
HU22 | Filtrar citas por especialidad médica | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del filtro de especialidades médicas (menú desplegable) | Diseñador | 1 | Filtro de citas por especialidad médica completamente funcional e integrado al sistema de agendamiento, con diseño intuitivo, resultados precisos y validado en múltiples entornos. | 20
|  | Implementación del componente de filtro en la interfaz de agendamiento | Frontend | 7
|  | Lógica backend para devolver solo citas relacionadas a la especialidad seleccionada | Backend | 9
|  | Pruebas de comportamiento del filtro, casos vacíos, y resultados esperados | QA | 2
|  | Validación funcional en distintos dispositivos y navegadores | Todos | 1
HU23 | Selección de hora en un día específico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de selector de hora integrado al calendario | Diseñador | 3 | Funcionalidad completa para seleccionar la hora exacta de una cita médica desde la interfaz del calendario, con validación de disponibilidad en tiempo real, diseño claro y experiencia fluida en todos los dispositivos. | 32
|  | Desarrollo frontend del selector interactivo para escoger hora disponible | Frontend | 8
|  | Lógica backend para validar y mostrar horas realmente disponibles en tiempo real | Backend | 19
|  | Pruebas de selección de hora, validación de disponibilidad y comportamiento en varios casos | QA | 2
|  | Verificación de funcionamiento multiplataforma y consistencia visual | Todos | 1
SPRINT 6
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU24 | Filtro por ubicación o sede | Diseño del selector de sedes (menú desplegable) | Diseñador | 1 | Funcionalidad de selección de sede médica integrada al agendamiento, con interfaz clara, filtrado preciso por sede, y pruebas completas de usabilidad y comportamiento. | 20
|  | Implementación del componente de selección de sede en el flujo de agendamiento | Frontend | 7
|  | Lógica backend para filtrar disponibilidad de citas según sede seleccionada | Backend | 9
|  | Pruebas de selección correcta de sede y visualización de resultados asociados | QA | 2
|  | Verificación de funcionamiento en distintas resoluciones y dispositivos | Todos | 1
HU25 | Visualizar horarios no disponibles | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Definición del diseño para representar horarios no disponibles | Diseñador | 1 | Horarios no disponibles se bloquean o no se muestran | 12
|  | Implementación del bloqueo u ocultación en frontend | Frontend | 4
|  | Desarrollo de la lógica de backend | Backend | 5
|  | Validación de la interacción con horarios restringidos | QA | 1
|  | Revisión conjunta del comportamiento | Todos | 1
HU29 | Confirmación de solicitud de cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño visual de la ventana emergente de confirmación de cita | Diseñador | 1 | Ventana emergente de confirmación implementada y funcional al finalizar una solicitud de cita médica, asegurando al paciente que el proceso fue exitoso. | 8
|  | Implementación frontend de la ventana emergente y su activación al finalizar el agendamiento | Frontend | 4
|  | Integración backend para verificar el éxito del agendamiento antes de mostrar el mensaje | Backend | 1
|  | Pruebas de flujo completo de agendamiento y visualización de confirmación | QA | 1
|  | Revisión en diferentes dispositivos y navegadores para asegurar consistencia visual y funcional | Todos | 1
HU30 | Ver médicos disponibles después de agendar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz para mostrar la lista de médicos disponibles | Diseñador | 2 | Visualización funcional de los médicos disponibles tras completar los datos iniciales de la cita, con filtros aplicados correctamente y experiencia fluida para el paciente. | 20
|  | Implementación frontend de la sección dinámica que carga los médicos según filtros elegidos | Frontend | 7
|  | Desarrollo de la lógica backend para consultar médicos disponibles según fecha, sede, etc. | Backend | 9
|  | Pruebas de carga, filtrado y visualización de médicos según los criterios ingresados | QA | 1
|  | Revisión integral en distintos navegadores y tamaños de pantalla | Todos | 1
HU32 | Seleccionar médico preferido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz para mostrar tarjetas de médicos y destacar al seleccionado | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa que permite al paciente visualizar una lista de médicos, seleccionar el que prefiera, recibir una confirmación clara de su elección y continuar con el proceso de agendamiento, validado en distintos dispositivos y navegadores. | 20
|  | Desarrollo de la lógica para seleccionar un médico y mostrar un mensaje de confirmación visual | Frontend | 8
|  | Implementación del registro del médico seleccionado para la cita en el sistema | Backend | 8
|  | Pruebas de usabilidad, confirmación visual y flujo completo | QA | 1
|  | Validación cruzada en diferentes dispositivos y navegadores | Todos | 1
SPRINT 7
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU34 | Alerta por error técnico al cargar médicos | Diseño del mensaje de error visual en pantalla | Diseñador | 1 | Sistema notifica apropiadamente al paciente si no puede cargar médicos por problemas técnicos | 8
|  | Implementación del mensaje de error en la interfaz | Frontend | 2
|  | Desarrollo de la lógica para capturar y mostrar errores de carga de médicos | Backend | 3
|  | Pruebas de fallos simulados en carga de datos y comportamiento del sistema | QA | 1
|  | Validación de que el mensaje sea accesible, claro y no bloquee otras funciones | Todos | 1
HU36 | Visualizar historial completo de citas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar sección o vista para historial de citas | Diseñador | 2 | Listado funcional con historial de citas del paciente | 12
|  | Implementar listado de citas anteriores y futuras | Frontend | 3
|  | Conectar a base de datos para recuperar citas por usuario | Backend | 5
|  | Validar correcta visualización y navegación | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU37 | Filtrar citas por estado (tomadas o pendientes) | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar filtros visuales para estados de citas | Diseñador | 1 | Filtro funcional por estado de cita (tomadas / pendientes) | 12
|  | Implementar lógica de filtro dinámico | Frontend | 4
|  | Ajustar base de datos para filtrar según estado | Backend | 5
|  | Verificar consistencia en el filtrado de datos | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU38 | Ver información detallada de cada cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar vista con detalle de cada cita (fecha, médico, sede, etc.) | Diseñador | 1 | Vista detallada para cada cita con toda la información relevante | 8
|  | Implementar una redirección a la informacion detallada | Frontend | 1
|  | Obtener y mostrar datos específicos desde la base | Backend | 3
|  | Verificar integridad y correcta visualización de datos | QA | 1
|  | Revisión funcional completa | Todos | 1
HU41 | Recibir recordatorio de cita próxima | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz de la notificacion | Diseñador | 4 | Notificación automática funcional que avisa al paciente un día antes de su cita médica programada. | 32
|  | Integracion del sistema de alertas en interfaz del paciente | Frontend | 10
|  | Desarrollo del sistema de alertas programadas segun la fecha y hora de cita | Backend | 15
|  | Pruebas para verificar las alertas se envian correctamente segun el tiempo configurado | QA | 2
|  | Validación del comportamiento del sistema en distintos escenarios (con y sin citas próximas) | Todos | 1
HU46 | Validar si un correo ya está registrado por otro familiar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Validar cuando el correo de un familiar ya haya sido registrado en otro | 8
|  | Debe de mostrar un mensaje que muestre que el correo esta en un familiar registrado (si aplica) | Frontend | 2
|  | Debe validar dentro si el correo ya esta asociado a un familiar registrado | Backend | 4
|  | Revisar si la validación funciona | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU46 | Validar si un correo ya está registrado por otro familiar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Validar cuando el correo de un familiar ya haya sido registrado en otro | 8
|  | Debe de mostrar un mensaje que muestre que el correo esta en un familiar registrado (si aplica) | Frontend | 2
|  | Debe validar dentro si el correo ya esta asociado a un familiar registrado | Backend | 4
|  | Revisar si la validación funciona | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
SPRINT 8
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU43 | Agregar un familiar con instrucciones claras | Diseñar las intrucciones para que un paciente pueda agregar un familiar al sistema | Diseñador | 6 | Desarrollar la función para poder añadir un familiar al sistema | 20
|  | Desarrollar las intrucciones para agregar un familiar al sistema | Frontend | 5
|  | Agregar la información del familiar a la base de datos | Backend | 6
|  | Revisar que la función sirva perfectamente | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
HU45 | Editar o eliminar un familiar existente | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar los botones de editar y eliminar | Diseñador | 2 | Mostrar las funciones para editar la información de un familiar o eliminarlo directamente | 12
|  | Desarrolar las funciones que le permitan al paciente editar (un lapiz) o eliminar (un bote de basura). Además de que tiene que salir un mensaje de confirmación de la acción como "¿Desea continuar?" | Frontend | 4
|  | Verificar que en la base de datos la información modificada o eliminada se sucedió correctamente | Backend | 3
|  | Revisar y esta atento a cualquier inquietud durante el desarrollo de esta función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 2
HU49 | Ser notificado si no hay indicaciones médicas asignadas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  |  | Diseñador |  | Generar mensaje si no hay asignaciones activas | 8
|  | Desarrollo del mensaje de notificación si NO hay indicaciones médicas | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la información (debe existir) en las indicaciones médicas | Backend | 3
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU54 | Acceder en todo momento a las notificaciones | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de las ventanas de notificacion(es) | Diseñador | 1 | Botón para acceder a las notificaciones | 8
|  | Desarrollo del diseño de las notificaciones junto a las funcionalidades | Frontend | 3
|  | Desarrollo de la información (debe existir) de las notificaciones | Backend | 2
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU55 | Ver información detallada o redirección desde la notificación | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la interfaz del panel con bloques para citas, indicaciones y notificaciones | Diseñador | 3 | Enlase funcional para dirigirse donde esta la informacion completa . | 32
|  | Desarrollo de boton para dirigirse donde esta la informacion se esa informacion | Frontend | 11
Backend
|  | Validación de funcionamiento del boton | QA | 2
|  | Revisión general del comportamiento del panel y su utilidad para el usuario final | Todos | 1
HU04 | Soporte técnico o FAQ | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de acceso visible al chat o sección de preguntas frecuentes (FAQ) | Diseñador | 2 | Acceso a soporte/FAQ integrado, funcional y visible desde cualquier sección del sistema. | 12
|  | Implementación del diseño en la interfaz | Frontend | 6
|  | Configuración de backend para redireccionar al chat o al correo alectronico | Backend | 1
|  | Pruebas de accesibilidad, visibilidad, y correcto despliegue | QA | 2
|  | Validación de funcionalidad e integración del acceso en diferentes secciones del sistema | Todos | 1
SPRINT 9
HU07 | Configuración de notificaciones | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para configuración de preferencias de notificación | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa para configurar y aplicar preferencias de notificación | 20
|  | Implementación de la interfaz en el módulo de perfil | Frontend | 7
|  | Desarrollo de la lógica para guardar y aplicar las preferencias del usuario | Backend | 8
|  | Pruebas de activación/desactivación y envío solo por canales permitidos | QA | 2
|  | Verificación de experiencia de usuario, accesibilidad y comportamiento correcto | Todos | 1
HU14 | Visualizar novedades institucionales | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la sección “Noticias y Novedades” con tarjetas o listado ordenado | Diseñador | 3 | Sección activa y funcional que permite al paciente informarse sobre la institución médica | 20
|  | Desarrollo de la interfaz de la sección, con visualización y navegación básica | Frontend | 9
|  | Creación de endpoints para cargar contenido dinámico (noticias, videos, tutoriales), Integración del contenido institucional en la plataforma (con control de versiones o fechas) | Backend | 5
|  | Pruebas de navegación, visualización de contenido y compatibilidad en dispositivos | QA | 2
|  | Validación del funcionamiento general y estilo comunicativo institucional | Todos | 1
HU15 | Instrucciones o videotutoriales | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de la sección de ayuda con espacio para instrucciones y tutoriales | Diseñador | 3 | Sección funcional con videotutoriales e instrucciones clara y accesible al paciente | 20
|  | Implementación de la interfaz con listado de temas y reproductor de video o visor de contenidos | Frontend | 8
|  | Carga e integración de los videotutoriales o materiales explicativos al sistema | Backend | 6
|  | Pruebas de reproducción, navegación por temas y visibilidad adecuada de la sección | QA | 2
|  | Validación en dispositivos móviles, diseño responsivo y enlaces funcionales desde otras secciones | Todos | 1
SPRINT 10
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU26 | Definir rango de horas para buscar médicos | Diseño del selector de rango horario en el flujo de agendamiento (deslizadores, campos, etc.) | Diseñador | 1 | Funcionalidad de selección de rango horario implementada e integrada al proceso de agendamiento, con filtrado inteligente de disponibilidad médica y validada en distintos entornos de uso. | 32
|  | Implementación del selector de rango horario en la interfaz | Frontend | 7
|  | Desarrollo de lógica para filtrar médicos disponibles dentro del rango horario | Backend | 21
|  | Pruebas de precisión en sugerencias y cumplimiento del rango elegido | QA | 2
|  | Revisión de comportamiento y usabilidad del selector en todos los dispositivos | Todos | 1
HU31 | Visualizar perfil del médico | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de una vista de perfil del médico (especialidad, experiencia, foto, etc.) | Diseñador | 2 | Funcionalidad completa que permite al paciente consultar el perfil detallado de un médico antes de seleccionarlo para su cita, accesible desde la interfaz de agendamiento y probada en todos los dispositivos. | 12
|  | Implementación del acceso al perfil desde la lista de médicos disponibles | Frontend | 4
|  | Desarrollo backend para servir la información detallada de cada médico | Backend | 4
|  | Pruebas de navegación, carga de datos y visualización del perfil | QA | 1
|  | Verificación en dispositivos móviles y de escritorio | Todos | 1
HU33 | Encontrar primera hora disponible | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del botón u opción para “ver primera hora disponible” | Diseñador | 1 | Funcionalidad integrada que permite a los pacientes consultar la primera hora disponible para cita médica según los filtros aplicados, mejorando la eficiencia del agendamiento. | 20
|  | Implementación frontend del botón y su conexión con la lógica de búsqueda | Frontend | 6
|  | Lógica backend para calcular la primera hora libre según filtros aplicados (especialidad, sede, etc.) | Backend | 10
|  | Pruebas funcionales con distintos escenarios de disponibilidad | QA | 2
|  | Validación de funcionamiento en distintos navegadores y dispositivos | Todos | 1
HU39 | Acceder al perfil del médico desde una cita | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar botón o enlace que redirija al perfil del médico desde “Citas próximas” | Diseñador | 1 | Acceso funcional al perfil médico desde una cita agendada | 4
|  | Implementar enlace funcional desde la cita al perfil del médico | Frontend | 0.5
|  | Establecer conexión a la base de datos para extraer la información del médico | Backend | 2
|  | Verificar correcto enlace, carga del perfil y datos consistentes | QA | 0.5
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU40 | Redirigir desde “Citas próximas” al agendamiento | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar botón o enlace desde “Citas próximas” a “Agendar nueva cita” | Diseñador | 1 | Botón o enlace funcional desde “Citas próximas” para agendar una nueva cita | 4
|  | Implementar redirección a formulario de agendamiento | Frontend | 1
Backend
|  | Validar integridad del flujo entre vistas | QA | 1
|  | Revisión en conjunto | Todos | 1
HU44 | Configurar tipo de información que recibe un familiar | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseñar el diseño del listado que contiene el tipo de información | Diseñador | 2 | Desplegable del tipo de información a la hora de registrar un nuevo familiar | 8
|  | Desarrollar el diseño y la información sobre el tipo de información que se puede escoger | Frontend | 2
|  | Definir la información a seleccionar previamente en el sistema o base de datos | Backend | 2
|  | Pruebas de despliegue y visualización de la información | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1
SPRINT 11
ID HU | Título resumido | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
HU48 | Activar recordatorios personalizados de indicaciones | Diseño de la interfaz para configurar horarios de recordatorio | Diseñador | 1 | Funcionalidad habilitada para que el paciente configure horarios personalizados de recordatorio, con sistema de notificaciones activas para medicamentos o indicaciones médicas, probada y validada en distintos dispositivos. | 8
|  | Implementación frontend para selección de horarios y activación de recordatorios | Frontend | 2
|  | Desarrollo backend para guardar horarios personalizados y generar alertas | Backend | 3
|  | Pruebas de funcionamiento de las notificaciones en distintos horarios y condiciones | QA | 1
|  | Verificación de funcionamiento multiplataforma (móvil, web) y consistencia en alertas | Todos | 1
HU50 | Marcar indicaciones como completadas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del botón de marcar como completado una indicación | Diseñador | 1 | Botón para marcar indicaciones como "Completada" | 8
|  | Desarrollar el boton propuesto por el diseñador | Frontend | 3
|  | Evita que las notificaciones marcadas sigan saliendo de manera emergente | Backend | 2
|  | Revisión y seguimiento del proceso de desarrollo de la función | QA | 1
|  | Revisión en conjunto de la funcionalidad | Todos | 1
HU56 | Eliminar una notificación individual | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del ícono de eliminación individual | Diseñador | 1 | Funcionalidad para eliminar notificaciones individuales | 12
|  | Desarrollo del botón de eliminar notificación y su funcionalidad | Frontend | 4
|  | Implementación de lógica para eliminar la notificación del sistema del usuario | Backend | 5
|  | Pruebas: clic en ícono, eliminación efectiva,visualisacion (confirmación o desaparición) | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1
HU57 | Eliminar todas las notificaciones en una sola acción | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño del ícono de eliminación general | Diseñador | 1 | Funcionalidad para eliminar todas las notificacione | 8
|  | Desarrollo del botón de eliminar las notificacione | Frontend | 2
|  | Implementación de lógica para eliminar la notificaciónes del sistema del usuario | Backend | 3
|  | Pruebas: clic en ícono, eliminación efectiva,visualisacion (confirmación o desaparición) | QA | 1
|  | Revisión y validación final del comportamiento | Todos | 1
HU21 | Agendamiento automático de citas | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Entregable | Horas totales
|  | Diseño de interfaz para activar la asignación automática y definir preferencias | Diseñador | 3 | Funcionalidad integrada para la asignación automática de citas según preferencias del paciente, con interfaz intuitiva, lógica conectada a disponibilidad real, pruebas de funcionamiento y experiencia validada en distintos dispositivos. | 52
|  | Desarrollo de formulario de preferencias y botón de asignar automáticamente | Frontend | 8
|  | Lógica backend para buscar y asignar automáticamente una cita libre que cumpla con filtros | Backend | 36
|  | Pruebas de selección automática con distintos criterios y casos límite | QA | 3
|  | Validación final de experiencia completa e integración con agenda existente | Todos | 2

## Cronograma estimado por sprints
Sprint | Duracion | Objetivo del Sprint | HUs a entregar
Sprint 1 | 1 semana | Estructurar la interfaz base: menú, panel principal, gestión técnica y horarios. | HU01
HU03
HU05
HU06
HU09
Sprint 2 | 1 semana | Habilitar el inicio de sesión y fortalecer la gestión de citas y horarios. | HU12
HU13
HU27
HU28
HU35
Sprint 3 | 1 semana | Incorporar funciones del usuario como perfil, planilla e indicaciones médicas. | HU42
HU47
HU51
HU52
HU53
HU59
Sprint 4 | 1 semana | Integrar navegación, pie de página, certificados y validaciones de formularios. | HU58
HU02
HU08
HU10
HU11
HU16
HU17
Sprint 5 | 1 semana | Agregar funcionalidades interactivas: calendario, alertas y citas médicas. | HU18
HU19
HU20
HU22
HU23
Sprint 6 | 1 semana | Optimizar la gestión médica con validaciones de citas y registro de profesionales. | HU24
HU25
HU29
HU30
HU32
Sprint 7 | 1 semana | Añadir seguimiento de planilla, familiares y notificaciones. | HU34
HU36
HU37
HU38
HU41
HU46
Sprint 8 | 1 semana | Complementar con soporte técnico, notificaciones e indicaciones. | HU43
HU45
HU49
HU54
HU55
HU04
Sprint 9 | 1 semana | Enfocar en novedades, atención al usuario y notificaciones. | HU07
HU14
HU15
Sprint 10 | 1 semana | Consolidar citas avanzadas, hora prioritaria, planilla y módulos familiares. | HU26
HU31
HU33
HU39
HU40
HU44
Sprint 11 | 1 semana | Automatizar procesos finales: indicaciones, notificaciones y citas automáticas. | HU48
HU50
HU56
HU57
HU21

## BurnDown Chart
DIAS SPRINT | PUNTOS SPRINT | PUNTOS REALES
1 | 19 | 19 | 3.8
2 | 15.2 | 14
3 | 11.4 | 10
4 | 7.6 | 6
5 | 3.8 | 2

## BurnDown Chart anotaciones (hidden)
DIAS SPRINT | PUNTOS SPRINT | PUNTOS REALES
1 | 12 | 12 | 2.4
2 | 9.6 | 12
3 | 7.2 | 10 |  | holi :> | y ese insano
4 | 4.8 | 12 | tambien se pueden presentar nuevas tareas y se pueden incrementar los puntos | holi :>
5 | 2.4 | 8
| si eso veo | aqui va como el progreso dia tras dia de como transcurren las actividades | hojala no pase
| XD? |  | no
✖️✖️
|  |  | v | 😵
xd?
bro la historia numero 2 tiene solo 2 punto sea 8 horas es muy poquito para mi mira tu y me dices que opinas
tienes razon
le ponemos 1 o 2 mas ?
|  |  |  | si bro se puede liar en el proseso | sos muy insano
|  |  |  | digo 3 | ya lo cambio
|  |  |  | yo creo que 5 seria mucho | Dale
|  |  |  | hoy puedes estar en la reunion? | sip
solo se actualiza cuando las tareas pasan a la columna "hecho" |  |  |  | se supone que si
lo ideal es que lo lleve el Scrum Master (yo merengues) |  |  |  | pana 🤗
se mantiene cada grafica |  |  |  | Es lo ideal para poder explicarte que puedes hacer y que no
que pasa bro
ya lo coloque haya
en lo que estoy haciendo
hay en unos que no hago nada por lo que solo es diseño o es muy nimino
meno👍
meno pues voy a tratar de solo hacer lo que puse no meterme a diseño
👍

## Daily Scrum
Daily Scrum – Día 1
Fecha: 23 de junio de 2025
Duración: 15 minutos
Equipo: Equipo MediConnect
Moderador: Scrum Master
Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos?
Andrés (QA, Scrum Master) | Espere a mis compañeros a que enviaran su trabajo | Revisar el trabajo del equipo | No
Sofía (Diseñadora) | Diseñé el formulario de registro con campos básicos | Revisar el trabajo del equipo y preparar pruebas para HU13 | No
Gerson (Backend) | Configuré la base de datos para almacenar datos de registro | Implementar la lógica para almacenar datos del formulario (HU13) | No
Juliana (Frontend) | Creé la estructura inicial del formulario de registro | Integrar el formulario con la API backend para enviar datos y se guarden (HU13) | No
Daily Scrum – Día 2
Fecha: 24 de junio de 2025
Duración: 15 minutos
Equipo: Equipo MediConnect
Moderador: Scrum Master
Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos?
Andrés (QA, Scrum Master) | Probé la funcionalidad básica del formulario de registro | Preparar casos de prueba para validación de campos en formulario (HU15) | No
Sofía (Diseñadora) | Diseñé la pantalla de inicio de sesión y enlace desde registro (HU14) | Ajustar estilos para mejorar la navegación entre registro e inicio de sesión | No
Gerson (Backend) | Implementé la API para registro de usuarios (HU13) | Desarrollar la lógica para validar campos en el backend (HU15) | No
Juliana (Frontend) | Integré enlace para ir a inicio de sesión desde registro (HU14) | Implementar validación de campos en el frontend (HU15) | No
Daily Scrum – Día 3
Fecha: 25 de junio de 2025
Duración: 15 minutos
Equipo: Equipo MediConnect
Moderador: Scrum Master
Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos?
Andrés (QA, Scrum Master) | Ejecuté pruebas de validación de campos en formulario | Reportar errores encontrados y coordinar correcciones | No
Sofía (Diseñadora) | Ajusté el diseño para mensajes de error en validación | Colaborar con la encargada del frontend para mostrar mensajes de error claros | No
Gerson (Backend) | Implementé validaciones de campos en backend (HU15) | Mejorar manejo de errores y respuestas para validación | No
Juliana (Frontend) | Añadí validación de campos en frontend y mensajes de error (HU15) | Revisar integración con backend y corregir errores visuales | No
Daily Scrum – Día 4
Fecha: 26 de junio de 2025
Duración: 15 minutos
Equipo: Equipo MediConnect
Moderador: Scrum Master
Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos?
Andrés (QA, Scrum Master) | Probé la política de seguridad para contraseñas (HU17) | Preparar documentación y casos de prueba para política de contraseñas | No
Sofía (Diseñadora) | Diseñé la interfaz para indicación de requisitos de contraseña (HU17) | Ajustar diseño para mejorar usabilidad y claridad | No
Gerson (Backend) | Implementé validación de política de contraseñas en backend (HU17) | Optimizar lógica y preparar para integración con frontend | No
Juliana (Frontend) | Añadí validación visual para política de contraseñas (HU17) | Integrar validación con backend y pruebas de usuario | No
Daily Scrum – Día 5
Fecha: 27 de junio de 2025
Duración: 15 minutos
Equipo: Equipo MediConnect
Moderador: Scrum Master
Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos?
Andrés (QA, Scrum Master) | Realicé pruebas finales de todas las funcionalidades del formulario | Preparar reporte final de QA y apoyar en correcciones finales | No
Sofía (Diseñadora) | Ajusté detalles de interfaz tras las pruebas de los usuarios | Apoyar en documentación y revisión final del diseño | No
Gerson (Backend) | Corregí detalles en validaciones y almacenamiento | Preparar despliegue y soporte despues del sprint | No
Juliana (Frontend) | Corregí errores visuales y mejoré experiencia de usuario | Revisar feedback final y preparar una demostración para el equipo de trabajp | No

## Sprint Review
Fecha: Sabado 28 de junio de 2025
Duración: 45 minutos
Participantes: Equipo Scrum (PO, SM, Devs), Stakeholders
Objetivo: Revisar el incremento del producto desarrollado durante el Sprint 1 y obtener retroalimentación directa de los interesados.
Funcionalidades presentadas (Incremento):
Historia de Usuario | Funcionalidad entregada | Estado
HU09 | Formulario de registro funcional con validacion de datos | ✅Completado
HU12 | Formulario con validación en tiempo real y mensajes de error útiles | ✅Completado
HU13 | Registro validado con contraseñas seguras según política definida | ✅Completado
HU11 | " Error técnico mostrado adecuadamente al usuario final si el sistema falla." | ✅Completado
HU10 | " Mensaje desplegado correctamente al detectar correo ya registrado, indicando iniciar sesión en su lugar." | ✅Completado
Demostración:
• El equipo muestra en la interfaz cómo se registran clientes y se agendan citas.
• Se genera una factura al simular el cierre de un servicio.
• Se muestra el panel de administración para crear y desactivar cuentas.
Retroalimentación de los stakeholders:
• Stakeholder: “Excelente avance, pero sería útil que la factura incluya también la cédula del cliente.”
Conclusiones:
• Se tomarán las sugerencias como mejoras para próximos sprints.
• Todo lo planeado se completó: ¡Sprint exitoso!

## Sprint Retrospective
Fecha: Sabado 28 de junio de 2025
Duración: 30 minutos
Participantes: Scrum Master, Equipo de Desarrollo
Objetivo:
Reflexionar sobre el Sprint recién terminado para identificar mejoras.
Técnica usada: Start – Stop – Continue
✅ Start (empezar a hacer):
• Realizar reuniones para confirmar las funcionalidades
• Estar más organizados dentro de la plataforma de JIRA
🛑Stop (dejar de hacer):
• Adelantarse sin seguir el orden establecido
• Desarrollar actividades no dadas o en caso de ser así, no avisar al equipo
🔁Continue (seguir haciendo):
• Estar atento a las opiniones y sugerencias del equipo
• Reuniones de revisión bien enfocadas y útiles.
Mejora a implementar en el próximo Sprint:
• Establecer trabajos de manera más ordenada a cada integrante del equipo
• Compartirles a los demás sobre los avances propios o internos
Acción del Scrum Master:
• Crear plantilla de trabajo o información
• Estar en constante revisión y comunicación con el equipo de desarrollo